## НАЦ ЦЕЛЬ (1)
Национальная цель: СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ
Национальный проект | Федеральный проект | Региональный проект | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта | МР | Единая Россия |  | Народный ревизор |  | Мощность и характеристики объекта |  | ГРБС | Участник РП от Заказчика( ответственный исполнитель по объекту) |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  | Наличие земельного участка | I. Проектно-сметная документация |  |  |  |  | II. Государственная экспертиза проекта |  |  |  |  | Разрешение на проведение работ |  | III. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | IV. Итоговая проверка госстройнадзора |  | VI. Ввод в эксплуатацию |  | VII.Дата получения лицензии, иных документов, разрещающий эксплуатацию объекта | дата полученных сведений/выезда | примечание | ссылка на фото | Брендирование | Ответственный по брендированию | Камчатка в порядке | График контрольных мероприятий в рамках мониторинга реализации региональных проектов
[11 empty] | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | наименование | ФИО, должность | Контактные данные | План | Факт | План | Факт | Прогноз |  | Конкурентные процедуры на ПСД |  | Проектные работы |  |  | Конкурентные процедуры на экспертизу |  | Экспертные работы |  |  |  |  | Конкурентные процедуры |  |  | Проведение работ |  |  | Дата начала проверки | Дата завершения проверки | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с государственным контрактом) | Фактическая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода в эксплуатацию) | [7 empty] | дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной)
[7 empty] | ФИО | Контактные данные | ФИО | Контактные данные | [12 empty] | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата получения заключения с замечаниями и ответа на них | Дата получения положительного заключения | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | Наименование документа и дата выдачи | Прогнозная дата заключения контракта | дата заключения контракта | Ссылка на контракт | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | [11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | Федеральный проект "Содействие занятости" | Региональный проект "Содействие занятости (Камчатский край)" | г.Вилючинска, Детский сад в жилом районе Рыбачий | Строительство | Жилой район Рыбачий г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Лебедева Юлия Ивановна | 89247817869 |  |  | 260 | мест | Министрество образования Камчатского края | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Вилючинского городского округа | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Вилючинского городского округа Корж Екатерина Александровна | 8-909-892-72-11 | 2019-02-07 | 2020-09-11 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11.09.2020 № 0138600001220000011 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138600001220000011 | Х | 2020-09-11 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-02 | 2022-11-29 | 2022-12-08 | Х | 2023-02-08 | 2022-08-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ap4gVwiwFf56CGiH1-rBS-VBN7VaCukv?usp=sharing | [6 empty] | 24.04.2022 (документарный, выездной) |  | 17.06.2022 (выездной) |  |  | 30.09.2022 (выездной)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | Федеральный проект "Содействие занятости" | Региональный проект "Содействие занятости (Камчатский край)" | с. Усть-Больщерецк, Модернизация центра занятости населения (Ремонт и материально-техническое оснащение) | Модернизация | с. Усть-Больщерецк, ул. Юбилейнай, д.16 | Усть-Большерецкий МР | Дударев Олег Александрович | 89146237337 (на данный момент в отпуске) |  |  | x | x | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | КГКУ ЦЗН Усть-Больщерецкого района | 8-415-32-21-0-66 (общий телефон) в Министерстве труда - Филатов Владимир 42-79-78 | X | 2022-01-01 | X | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 08.06.2022 № №1/22 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800221922000005&contractInfoId=73664932 | Х | Х | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | сдвинуты сроки по причинам запрета от мин.труда заключать договоры на данный момент законтрактовано 3 млн. 922 тыс.руб. (768% средств): кап.ремонт, сетная документация, стройконтроль. Сроки выполнения контракта до 31.08.2022 20.06.2022 планируется подписание контракта на сумму 400 тыс.руб. 26.06 аукцион на текущий ремонт. 20.06 подписание контракта на текущий ремонт на сумму 535 тыс.руб. | https://drive.google.com/drive/folders/1eIVmAOXlpS1MpoD8Xi6XfYjlsL3EBRop?usp=sharing
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | Федеральный проект "Спорт-норма жизни" | Региональный проект "Спорт-норма жизни (Камчатский край)" | г. Петропавловске-Камчатском, Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | Строительство (введен в эксплуатацию 05.03.2022) | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО |  |  |  |  | 5809.6 | кв. метров | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-38 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2021-12-31 | 2022-03-05 | 2022-03-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 06.05.2019 № 38/19-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138200001219000011 | Х | 2019-05-06 | 2021-09-30 | Х | Х | Х | 2022-03-31 | Х | 2022-04-28 | 2022-04-27 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1eOwpOhvaQh1ig_3e_9dbKIe0JUUkRcXn?usp=sharing
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | Федеральный проект "Спорт-норма жизни" | Региональный проект "Спорт-норма жизни (Камчатский край)" | г. Елизово, Спортивный зал единоборств | Строительство | г. Елизово | Елизово |  |  |  |  | 1897.2 | кв. метров | Министерство спорта Камчатского края | МКУ "Елизовское районное управление строительства" | Евгения, Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-787-11-76 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2023-12-25 | Х | 2023-12-25 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 24.01.2022 № 0138300000121000356 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000121000356 | Х | 2022-01-24 | 2023-06-10 | Х | 2023-12-25 | Х | Х | Х | Х | 2022-08-16 | Работы ведутся по плану | https://drive.google.com/drive/folders/1hWDWmuLJHq-Bgvr1mC7VMNrLkKcK9uDt?usp=sharing | паспорт объекта размещен | [5 empty] | 29.04.2022 (документарный) |  | 24.06.2022 (выездной) | 2022-07-29 |  | 30.09.2022 (выездной)
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | Федеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)" | Дом-интернат для граждан пожилого возраста на 200 мест | Строительство | ул. Пограничная г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО |  |  |  |  | 200 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 20-10-70 голев степан мин.строй | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2024-12-31 | Х | 2024-12-31 | в наличии | 14.03.2022 №24/22-ГК Разработка проектной документации объекта | Х | 2022-03-14 | 2023-01-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [15 empty] | 03.10.2022 (документарный)
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | с. Апука, Олюторский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | с. Апука, Олюторский муниципальный район | Олюторский МР | Поддубная Надежда Александровна | 89098362077 |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-38 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 03.09.2021 № 38-ГК № 0838500000521000003 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0838500000521000003 | Х | 2021-09-03 | 2022-12-09 | Х | 2022-12-09 | Х | Х | Х | Х | 2022-07-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1aLeMsm5V7Y6Z0aughSr797zhxm9vdL8C?usp=sharing | [6 empty] | 29.04.2022 (документарный) |  |  |  |  | 30.09.2022 (выездной)
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | с. Крутоберегово, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерский здравпункт. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | Строительство | Уст-Камчатский муниципальный район, село Крутоберегово | Усть-Камчатский МР | Аликин Евгений Николаевич | 89247807202 |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-40 | 2022-05-01 | 16.05.200 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=222410119296241010100100260010000414&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края, Офис врача общей практики | Строительство | Соболевский муниципальный район, поселок Крутогоровский | Соболевский МР | Сафонова Анастасия Владимировна | 89841606265 |  |  | 50 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-41 | 2022-05-01 | Х | 2023-12-04 | Х | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338200009622000008 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000008 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Пионерский, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Врачебная амбулатория. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | Приобретение | Елизовский муниципальный район, п. Пионерский | Елизовский МР |  |  |  |  | 35 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-41 | 2022-05-01 | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Березняки, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | Елизовский муниципальный район, п. Березняки | Елизовский МР |  |  |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-45 | 2021-12-28 | Х | 2022-06-30 | Х | 2022-06-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28.12.2021 №72-ГК № 0838500000521000033 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0838500000521000033 | Х | 2021-12-28 | 2022-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-02 |  | https://kamgov.ru/kmr/ossora/news/novyj-feldsersko-akuserskij-punkt-poavitsa-v-poselke-bereznaki-na-kamcatke-53798 | [5 empty] | 31.03.2022 (документарный) |  | 31.05.2022 (выездной)
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Новый, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | Елизовский муниципальный район, п. Новый | Елизовский МР |  |  |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | 2022-03-22 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 22.03.2022 № 4-ГК № 0838500000522000001 № 0838500000522000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0838500000522000002 | Х | 2022-03-22 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-03 |  | https://zaksobr.kamchatka.ru/events/announces/6888 | [7 empty] | 31.05.2022 (выездной) |  |  | 26.08.2022 (выездной)
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | Строительство | Карагинский муниципальный район, п. Оссора | Карагинский МР | Чернышева Ольга Альбертовна | 89140228325 |  |  | 100 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | 2022-09-01 | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 25/22-ГК от 18.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000003 | Х | 2022-04-18 | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | Строительство | Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | Пенжинский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | Х | 2022-07-12 | 2023-12-04 | Х | 2023-12-04 | в наличии | Х | Х | 2022-07-12 | в течение 90 календарных дней с даты заключения Контракта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 43/22-ГК от 12.07.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410113877122000013 | Х | с даты получения положительного заключения государственной экспертизы | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | этап разработки ПСД
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | Строительство | Пенжинский муниципальный район,с. Слаутное | Пенжинский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | Х | 2022-05-20 | 2023-12-04 | Х | 2023-12-04 | в наличии | Х | Х | 2022-05-20 | в течение 90 календарных дней с даты заключения Контракта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30/22-ГК от 20.05.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000006 | Х | с даты получения положительного заключения государственной экспертизы | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | этап разработки ПСД
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Елизовская районная больница" врачебная амбулатория п.Сокоч | капитальный ремонт зданий | Елизовский район, п. Сокоч, ул. Юбилейная, 3 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница» | главный врач Гакалова Анжела Витальевна Юрий Александрович (8-914-789-3344) | т/ф. (415 31) 6-14-65, т. бухг. 6-13-57 | Х | 2022-06-14 | 1. контракт 73 календарных дней с даты заключения контракта 2. контракт 60 календарных дней с даты заключения контракта | Х | 1. контракт 73 календарных дней с даты заключения контракта 2. контракт 60 календарных дней с даты заключения контракта | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1. контракт №111 от 14.06.2022 2. контракт № 164 от 12.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013522000239 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013522000303 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/171V9QiQvclfWqiCXx_Aatp4OI4Q5-gdn?usp=sharing
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Усть-Большерецкая районная больница" фельдшерско-акушерский пункт с. Кавалерское | капитальный ремонт зданий | Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское, ул. Строительная, 8 | Усть-Большерецкий МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Усть-Большерецкая районная больница» | и.о. главного врача Шейхахмедов Шейхахмед Алиевич (8-909-880-80-03) | Тел./факс 8 (41532) 21-957 / 8(415 32) 21-821 7 | Х | 2022-09-07 | 60 календарных дней с даты заключения контракта | Х | 60 календарных дней с даты заключения контракта | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300020822000067 от 07.09.2022 2. контракт № 164 от 12.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140922000077 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-10-04 | все материалы закуплены, работы выполнены на 25-30% | https://drive.google.com/drive/folders/1m4KqXJ7HIsS4a3Yge3uTCW5nNcDS7m51?usp=sharing
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Олюторская районная больница" фельдшерско-акушерский пункт с. Средние Пахачи | капитальный ремонт зданий | Олюторский район, с. Средние Пахачи, пер. Речной, 47 | Олюторский МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ Камчатского края "Олюторская районная больница" фельдшерско-акушерский пункт с. Средние Пахачи | Главный врач Филиппова Лариса Владимировна | Тел. 8(41544) 52473 | Х | 2022-08-15 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15.08.2022 №0338300036822000048-250860 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=03383000368220000480001 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" | капитальный ремонт зданий | Мильковский муниципальный район с. Мильково, ул. Советская, д. 26 | Мильковский МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" | Главный врач Булгаков Илья Сергеевич (2-14-58) +7 914 786-72-21 | Тел./факс 8(41533)2-22-75; 8-(415-33)-2-23-82 | Х | 1 контракт - 17.05.2022 2 контракт - 20.06.2022 | 1 контракт - 30.07.2022 2 контракт - 15.09.2022 | 1 контракт - 30.07.2022 2 контракт - |  | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 контракт заключен 17.05.2022 №03383000319220000030001 2 контракт заключен 20.06.2022 №03383000319220000050001 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242122000037, https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410600242122000035 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 1 контракт заключен 17.05.2022 №03383000319220000030001 - 30.07.2022 работы приняты по акту, произведена оплата. 2 контракт заключен 20.06.2022 №03383000319220000050001 - работы по капитальному ремонту помещений. Работы завершены идет устранение недостатков, повторная приемка назначена на 15.09.2022 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ | https://drive.google.com/drive/folders/1w4tziTB9boqsM8-cfJUB0ubvgpefvxqk?usp=sharing
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Быстринская районная больница"врачебная амбулатория с. Анавгай | капитальный ремонт зданий | Быстринский район, с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 41 | Быстринский МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ Камчатского края "Быстринская районная больница"врачебная амбулатория с. Анавгай | Главный врач Волкова Екатерина Андреевна (8-914-029-55-67) | тел. 8(41542) 21-3-13 | Х | 2022-06-17 | 2022-10-20 | Х | 2022-10-20 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 17.06.2022 ГК № 12 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410400337022000015 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1cwz67NzaUns7q_t_VuHWrahJ__hDzrzI?usp=sharing

## НАЦ ЦЕЛЬ (2)
Национальная цель: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ
Национальный проект | Федеральный проект | Региональный проект | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта | МР | Единая Россия |  | Народный ревизор |  | Мощность и характеристики объекта |  | ГРБС | Участник РП от Заказчика( ответственный исполнитель по объекту) |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  | Наличие земельного участка | I. Проектно-сметная документация |  |  |  |  | II. Государственная экспертиза проекта |  |  |  |  | Разрешение на проведение работ |  | III. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | IV. Итоговая проверка госстройнадзора |  | VI. Ввод в эксплуатацию |  | VII.Дата получения лицензии, иных документов, разрещающий эксплуатацию объекта | дата полученных сведений/выезда | примечание | ссылка на фото | Брендирование | Ответственный по брендированию | Камчатка в порядке | График контрольных мероприятий в рамках мониторинга реализации региональных проектов
[11 empty] | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | наименование | ФИО, должность | Контактные данные | План | Факт | План | Факт | Прогноз |  | Конкурентные процедуры на ПСД |  | Проектные работы |  |  | Конкурентные процедуры на экспертизу |  | Экспертные работы |  |  |  |  | Конкурентные процедуры |  |  | Проведение работ |  |  | Дата начала проверки | Дата завершения проверки | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с государственным контрактом) | Фактическая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода в эксплуатацию) | [7 empty] | дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной)
[7 empty] | ФИО | Контактные данные | ФИО | Контактные данные | [12 empty] | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата получения заключения с замечаниями и ответа на них | Дата получения положительного заключения | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | Наименование документа и дата выдачи | Прогнозная дата заключения контракта | дата заключения контракта | Ссылка на контракт | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | [11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | Федеральный проект "Современная школа" | Региональный проект "Современная школа (Камчатский край)" | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков г. Петропавловск-Камчатский | Строительство | г. Петропавловск-Камчатский, ул. проспект Рыбаков | ПКГО |  |  |  |  | 650 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-38 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30.06.2020 №50/20-ГК № 0338200009620000003 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200009620000003 | Х | 2020-06-30 | 2022-08-01 | Х | 2022-12-01 | 2023-01-30 | 2023-02-08 | Х | Х | 2022-07-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/12XI0GiHEM16zR1b2C8OcvLfveaDM-K4x?usp=sharing | [5 empty] | 25.03.2022 (выездной) |  |  |  | 22.07.2022 (выездной)
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | Федеральный проект "Современная школа" | Региональный проект "Современная школа (Камчатский край)" | Здание. Учебный корпус МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске - Камчатском | Строительство | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского | ПКГО |  |  |  |  | 500 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-39 | 2022-01-01 | Х | 2024-12-31 | Х | 2024-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 51/22-ГК от 02.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000017 | Х | Х | 2024-12-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | Федеральный проект "Современная школа" | Региональный проект "Современная школа (Камчатский край)" | Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | Строительство | Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское | Усть-Большерецкий МР | Видяев Сергей Александрович | 89140244668 |  |  | 90 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-40 | 2022-01-02 | Х | 2023-01-01 | Х | 2023-01-01 | в наличии | 20.07.2021 г. №56/21-ГК | Х | 2021-07-20 | 2021-10-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20.07.2021 г. №56/21-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410113877121000007 | Х | Х | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-15 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1PwS_rkXTcB6hcD1QRGrtKDz4hNZihVCc?usp=sharing | [8 empty] | 06.06.2022 (документарный) |  | 12.08.2022 (выездной) |  | 10.10.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУ "Усть-Камчатский Центр культуры и досуга" | Капитальный ремонт | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1 | Усть-Камчатский МР |  |  |  |  | 200 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 |  | Х | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-21 | работы завершены | https://ckd-u.kamch.muzkult.ru/nac_proekt https://drive.google.com/drive/folders/16D0_8tO9reUyJTZoUGAeLHqC7CPGjewN?usp=sharing | забрендировано | Потупаева Ксения Сергеевна
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Седанкинский сельский дом культуры" | Капитальный ремонт | с. Седанка, ул. Школьная, д. 11 | Тигильский МР | Инылова Татьяна Эвинтовна | 89098811203 |  |  | 120 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Тигильского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-14 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 14.04.2022 № 0138300005422000032 № 0138300005422000028 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/event-journal.html?regNumber=0138300005422000032 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300005422000028 | Х | 2022-04-14 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-08 | транспортировка строительных материалов не удалась в срок --> увеличились расходы на доставку строй.материалов | https://drive.google.com/file/d/1BloAgBPgHduphcNYg9c_YolpKON_eq4E/view?usp=sharing | до 30 сентября 2022 года | Инылова Татьяна Эвинтовна |  |  |  |  | 30.04.2022 (документарный) |  |  | 29.07.2022 (документаный) |  | 16.09.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Сельский дом культуры с.Коряки" | Капитальный ремонт | с. Коряки, ул. Вилкова, д. 1/1 | Елизовский МР |  |  |  |  | 400 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-08-31 | Х | 2022-08-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключены 14.04.2022/22.03.2022 № 0338300023522000001 № 0338300023522000002 от 14.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300023522000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300023522000002 | Х | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1rPpsoT2FbI2wEVTPFBk0sSuoOKEg3mD2?usp=sharing | забрендировано 15.06.2022 | Андрей Валерьевич Постика 8-924-790-72-22 |  |  |  |  | 04.04.2022 (документарный) |  |  |  | 19.08.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Сельский дом культуры п.Зелёный" | Капитальный ремонт | п. Зеленый, ул. Атласова, д. 12/2 | Елизовский МР |  |  |  |  | 200 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-08-31 | Х | 2022-08-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 22.03.2022 № 0338300023622000001 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300023622000001 | Х | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1P-9uxYRco8HoUScckthbL5ssaZ61hQFH?usp=sharing https://sdk-koryaki.kamch.muzkult.ru/nac-PROEKT | забрендировано 15.06.2022 | Андрей Валерьевич Постика 8-924-790-72-22 |  |  |  |  | 04.04.2022 (документарный) |  |  | 29.07.2022 (документаный) | 19.08.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУ "Дом культуры "Ритм" | Капитальный ремонт | п. Термальный, ул. Ленина, 1А | Елизовский МР |  |  | Кутузов Павел Вадиевич | 8 924 781 57 66 | 150 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 09.03.2022/11.03.2022 | Х | 30.09.2022/ 31.08.2022 | Х | 30.09.2022/ 31.08.2022 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | контракт на кап.ремонт фасада подписан 09.03.2022 № 0338300050922000001 на кап. ремонт банкетного зала - 11.03.2022 № 0338300050922000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300050922000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300050922000002 | Х | 2022-03-09 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-28 |  | https://drive.google.com/open?id=10P8ZOSgNf-WcqdT3Kvqgjm_D7A55L9Dk&authuser=oopdkamgov%40gmail.com&usp=drive_fs http://dk-ritm.ru/remont-doma-kultury-ritm-idet-polnym-hodom/ | забрендировано 16.06.2022 | Мария Геннадьевна Дейнега 8-924-586-67-21 |  |  |  | 31.03.2022 (выездной) |  |  | 24.06.2022 (выездной) |  |  | 02.09.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МУ "Культурно-досуговый центр "Радуга" | Капитальный ремонт | п. Пионерский, ул. Бонивура, 2/1 | Елизовский МР |  |  |  |  | 400 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-05-10 | Х | 2022-07-11 | Х | 2022-07-11 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 13.04.2022 контракт на кап.рем. Фойе 2 эт. № 0338300001422000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300001422000002 | Х | 2022-05-10 | 2022-07-11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-28 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1xSodtc5G7wY14WA8oRDNGK3YAE3PUWeS?usp=sharing | забрендировано 16.06.2022 | Надежда Ивановна Кочиева 8 924-783-70-33 |  |  |  |  | 22.04.2022 (документарный) |  | 24.06.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Сельский дом культуры п. Сокоч" | Капитальный ремонт | п. Сокоч, ул. Лесная, 1 | Елизовский МР |  |  |  |  | 350 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-02-19 | Х | 2022-05-15 | Х | 2022-05-15 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 19.02.2022 |  | Х | 2022-02-19 | 2022-05-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-04-20 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1SGnPOiMBWsZwPb1xzWCyzAkYXazpMijd?usp=sharing https://sdk-sokoch.kamch.muzkult.ru/news/81374613 | забрендировано 16.06.2022 | Елена Викторовна Садехова 8-924-696-35-12 |  |  |  | 29.03.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Сельский Дом Культуры с.Николаевка Камчатского края | Капитальный ремонт | с. Николаевка, ул. Елизовская д. 12 | Елизовский МР |  |  |  |  | 160 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-01 | Х | 2022-10-06 | Х | 2022-10-06 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 28.02.2022 № 0838300000622000001 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0838300000622000001 | Х | 2022-04-01 | 2022-10-06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-04-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1d3rGSUTac7ALCl47wEgPhUGbMi8P-Y8Q?usp=sharing | забрендировано 17.06.2022 | Надежда Николаевна Ревенок 8-909-834-05-41 |  |  |  |  | 04.04.2022 (документарный) |  | 17.06.2022 (выездной) |  |  | 30.09.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "СДК Апачинского сельского поселения" | Капитальный ремонт | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 16 | Усть-Большерецкий МР | Набокина Юлия Владимировна | 89841627284 |  |  | 250 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Админитсрация Усть -Большерецкого муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-22 | Х | 2022-08-31 | Х | 2022-08-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 14.04.2021 № 0338300021122000001 № 0338300021122000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300021122000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300021122000002 | Х | 2022-04-22 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-21 | ремонт крыши завершен примерно 25 августа. Ремонт электрики продолжается (контракт до ноября) | https://drive.google.com/drive/folders/1XSL08yU_MW510LO3p2NcOnur6XcjnvUO?usp=sharing | Дата размещения брендбука – 27 сентября 2022 года | Набокина Юлия Сергеевна |  |  |  |  | 04.04.2022 (документарный) |  |  | 29.07.2022 (документаный) | 19.08.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Здание филиал "Клуб Шаромы" МБУ "Мильковский Дом культуры и досуга" | Капитальный ремонт | с. Мильково, ул. Школьная, 5А | Мильковсий ЗР | Анкудинов Сергей Николаевич | 89098818923 |  |  | 200 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрации Мильковского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич Бойко Вадим Владимирович | 8-4152-27-23-18 8-914-623-52-85 | 2022-05-10 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 11.04.2022 № 0138300007222000012 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300007222000012 | Х | 2022-05-10 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-20 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1I7ZUPhw9jYzBWXz28kPs_UecJrWF4wML?usp=sharing | [7 empty] | 27.05.2022 (документарный) |  | 15.07.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК Олюторский МР "ЦКиД", структурное подразделение СДК с. Ачайваям | Капитальный ремонт | с. Ачайваям | Олюторский МР | Ивенковав Мария Геннадьевна | 89098385411 |  |  | 100 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Олюторского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-02-25 | Х | 2022-10-15 | Х | 2022-10-15 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 25.02.2022 № 0138300014622000041 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300014622000041 | Х | 2022-02-25 | 2022-10-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-21 | работы ведутся, без отставания по графику. Отопление запущено. Полы доделывают | https://drive.google.com/drive/folders/1wjDnYGWDIgUxqzRxDjVV2mjT_E5S88qL?usp=sharing | [6 empty] | 04.04.2022 (документарный) |  |  | 29.07.2022 (выездной) |  |  | 05.10.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств п.Термальный" | Капитальный ремонт | п. Термальный, ул. Зеленая, д. 1. | Елизовский МР |  |  |  |  | 178 | человек | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 21.03.2022 № 0138300000122000045 № ЭА-0122 от 20.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000122000045 | Х | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-08 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1nuS8Af6StyABbMz0Vbn3JLxdixuHeHKL?usp=sharing https://term.kamch.muzkult.ru/news/81436890 | забрендировано 09.06.2022 | Галина Николаевна Куксова 8-962-217-14-82 |  |  |  |  | 04.04.2022 (документарный) |  |  | 22.07.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Быстринская детская школа искусств" | Капитальный ремонт | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 20 «А» | Быстринсий МР | Федюнин Алексей Вениаминович | 89098321334 |  |  | 97 | человек | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Быстринского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-01 | Х | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300020222000001 № 0338300020222000002 № 0338300020222000003 № 0338300020222000004 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000003 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000004 | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-21 | работы выполнены на 90 %. Отставание от графика работ по фасаду (контракт до 19.08, будут назначать штрафные санкции) работы в рамках того же контракта по электрике, водоснабжению завершены | https://drive.google.com/open?id=1j_QzGawy78rky1gM7eJfwRxVMKBACOBi&authuser=oopdkamgov%40gmail.com&usp=drive_fs
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУДО "Елизовская детская художественная школа" | Капитальный ремонт | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | Елизовский МР |  |  |  |  | 258 | человек | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 21.03.2022 № 0138300000122000124 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000122000124 | Х | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-18 |  | https://edhsh.kamch.muzkult.ru/news/81166087 | забрендировано 09.06.2022 | Наталья Владиславовна Власюк 8-984-168-78-19 |  |  |  |  | 04.04.2022 (документарный) |  |  | 15.07.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | Капитальный ремонт | с. Николаевка, ул. Советская, 30 | Елизовский МР |  |  |  |  | 70 | человек | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 01.062022 | Х | 2022-07-11 | Х | 2022-07-11 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 14.03.2022 № 0138300000122000036 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000122000036 | Х | 2022-06-01 | 2022-07-11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-03-29 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1d3rGSUTac7ALCl47wEgPhUGbMi8P-Y8Q?usp=sharing | забрендировано 15.06.2022 | Николай Иванович Инин 8-909-833-19-46 |  |  |  |  | 04.04.2022 (документарный) |  | 24.06.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | Капитальный ремонт | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 30 | Усть-Камчатский МР | Сурков Александр Александрович | 89147857614 |  |  | 75 | человек | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-10 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 11.04.2022 |  | Х | 2022-06-10 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-21 | работы завершены | http://www.ukdshi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72 https://drive.google.com/drive/folders/1S2IL2TsfLuL-HE0siUvBH26ovJolSQv-?usp=sharing | забрендировано | Потупаева Ксения Сергеевна |  |  |  |  | 04.04.2022 (документарный) |  |  | 15.07.2022 (выездной)
Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Муниципальное бюджетное учреждение "Алеутский краеведческий музей", капитальный ремонт кровли | Капитальный ремонт | с. Никольское, ул. Советская, 13 | Алеутскоий МР |  |  |  |  | 186 | кв.м. | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Алеутского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-01 | Х | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300012822000001 № 0338300012822000002 № 0338300012822000003 № 0338300012822000004 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000003 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000004 | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-21 | работы выполнены на 60%, все материалы завезены (контракт завершается в октябре). Работы идут по графику, до завершения примерно неделя |  |  | Ярошенко Иван Дмитриевич
|  |  | ДК Крутоберегово |  |  | Усть-Камчатский МР | [39 empty] | 2022-09-21 | работы ведутся без отставания по графику (контракт до 30.09) | https://drive.google.com/drive/folders/1GNNJ21hIh-8Ajrv7Up9hgTvsFWeZVBoT?usp=sharing
Note on AW8: Долженкова Надежда Игоревна: Ответственное лицо: Антонов Владимир Николаевич Сотрудник обладающий оперативной информацией о ходе реализации проекта: Клименко Станислав Андреевич Тел: 8(41534) 20891

## НАЦ ЦЕЛЬ (3)
Национальная цель: КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ
| Национальный проект | Федеральный проект | Региональный проект | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта | МР | Единая Россия |  | Народный эксперт |  | Мощность и характеристики объекта |  | ГРБС | Участник РП от Заказчика( ответственный исполнитель по объекту) |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  | Наличие земельного участка | I. Проектно-сметная документация |  |  |  |  | II. Государственная экспертиза проекта |  |  |  |  | Разрешение на проведение работ |  | III. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | IV. Итоговая проверка госстройнадзора |  | VI. Ввод в эксплуатацию |  | VII.Дата получения лицензии, иных документов, разрещающий эксплуатацию объекта | дата полученных сведений/выезда | примечание | ссылка на фото | Брендирование | Ответственный по брендированию | Камчатка в порядке | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ассигнования, тыс. рублей | Касса, тыс. рублей | Кассовое исполнение, %
[12 empty] | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | наименование | ФИО, должность | Контактные данные | План | Факт | План | Факт | Прогноз |  | Конкурcные процедуры на ПСД |  | Проектные работы |  |  | Конкурcные процедуры на экспертизу |  | Экспертные работы |  |  | Наименование документа и дата выдачи | Прогнозная дата заключения контракта | Конкурcные процедуры |  |  | Проведение работ |  |  | Дата начала проверки | Дата завершения проверки | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с государственным контрактом) | Фактическая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода в эксплуатацию)
[8 empty] | ФИО | Контактные данные | ФИО | Контактные данные | [12 empty] | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата получения заключения с замечаниями и ответа на них | Дата получения положительного заключения | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков |  |  | реквизиты контракта | Ссылка на контракт | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков
| Федеральный проект "Чистая вода" | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Строительство | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края | Строительство | Камчатский край с. Лесная Тигильского района | Тигильский МР | Сиверина Евгения Алексеевна | 89619694695 | Назарова Полина Александровна | 89098821386 | 100 | м. куб/сутки | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация сельсгого поселения "Село Лесная" | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-35 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14.02.2018 № 0138300011217000002 |  | Х | 2019-07-17 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Х | Х | 2022-09-09 | 05.09 расторгнут контракт в ближайшее время будет объявлен новый аукцион | https://drive.google.com/drive/folders/13tWOPRJo3EMi30WI3DgyoJk_kHevBuGf?usp=sharing | [7 empty] | 2022-05-16
1 | Федеральный проект "Чистая вода" | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района | Реконструкция | Камчатский край п. Ключи Усть-Камчатского района | Усть-Камчатский МР |  |  |  |  | 28575 | метр | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-36 | X | X | 2022-12-21 | Х | 2023-01-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0538600001022000007 № 0538600001022000009 |  | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-09 | На объекте работают 10 человек, 4 единицы техники 5 этап - выпоолнено 543 метра труб, 8 колодцев установлено Оставшийся материал закуплен и отгружен в Морпорту ПК | https://drive.google.com/drive/folders/1hzLPo3d2dpZmj-CV8OCSBLl5FXW6UkBI?usp=sharing
| Федеральный проект "Чистая вода" | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция | Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | Реконструкция | Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 6 | Палана | Степанов Александр Викторович | 89140289749 |  |  | 7472.8 | метр | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрации городского округа "поселок Палана" | Глава городского округа "поселок Палана", Щербаков Игорь Олегович Муниципальное унитарное предприятие «Горсети», Аксенов Леонид Леонидович | 8-415-433-21-00, adm@palana.org 8-415-433-10-06, 8 -415-433-10-04, gorsetipal@rambler.ru | 2021 | 2021-04-07 | 2023 |  | 2023-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2021-04-07 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-08 |  | https://drive.google.com/drive/folders/15hak62AC2GJONqVU7a23f6ih9PpKpFKv?usp=sharing | [15 empty] | 56182.7 | 7299.741 | 12.99%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Благоустройство Вилючинского проспекта (реализация рассчитана на 2 года - 1-ый этап 2021, 2-ой этап 2022) (проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | Благоустройство общественные территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Вилючинск, от дома № 16 по ул. Приморской до дома № 1 по ул. Кронштадтской, улица Победы, 2, 4 и 6 | Вилючинский ГО |  |  | Горанько Руслан Юрьевич | 8 909 839 00 44 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | Директор ООО ДСК Рязанцев Сергей Алексеевич Корж Екатерина Александровна | 89622817490 8909 892 7211 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | в наличии | Х | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | от 26.05.2022 № 0138600001922000001 |  | Х | 2021-05-01 | 2022-09-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/12N_yv5aPdBUk4KkUbT0kwxH732Uivafw?usp=sharing |  | Багаева Ирина Алексеевна 8-415-35-4-00-10 Васькин Владимир Владимирович 8-415-35-3-00-50 | [5 empty] | докуметарый котроль по итогам первичного выезда | 2022-06-20 | 2022-07-21 | 2022-08-22 | 22.092022 |  |  |  | 89520 | 3933.15 | 4.394%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Благоустройство территории «Городской парк отдыха у р. Половинка в Елизовском городском поселении Камчатского края" (проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | Благоустройство общественные территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г.Елизово, р. Половинка | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 26497 | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | X | X | X | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002122000018 от 26.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300002122000018 | 2022-05-04 | 2022-04-26 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-18 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1C6Sh1U0C4fBrAsIp0RQ_2uLNUAr65cKC?usp=sharing | размещен паспорт объекта без обозначений нац.проектов | [6 empty] | 04.05.2022 (документарный) |  | 29.07.2022 (выездной) |  |  | 21.10.2022 (выездной) |  |  | 144191.751 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского,22 | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | 39079 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-08-21 | X | 2022-08-21 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0138300000422000011_0001/11-НП/22мк от 09.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000422000011 | Х | 2022-03-09 | 2022-08-21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-14 | работы ведутся после завершения сроков контракта | https://drive.google.com/drive/folders/1mbhDhL7HLZ32Wwgf699rJJ5RX8bZ3U1R?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович | [5 empty] | 2022-05-30 |  | 2022-07-15 | 2022-08-10 | 2022-09-25 |  |  |  | 21333.333 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул. Батарейная, 7 (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул. Батарейная, 7 | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | 7906.8 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | X | X | 2022-12-31 | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 184-НП/22х от 21.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1fQOkhVr-Sgwnq_eqPCJ0qL4MdIYYwiuG/view?usp=sharing | Х | 2022-03-21 | 2022-05-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-05-27 | камеры установлены | https://drive.google.com/drive/folders/1XbI8XX2o1z03D5DzvHuAVGf-i8PPIA2S?usp=sharing |  | Кузьмин Алексей Валентинович | [5 empty] | 2022-05-27 | [7 empty] | 600 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по улице Горького, 2-6, (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по улице Горького, 2-6 | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | 180.8 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | X | X | 2022-12-31 | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 185-ВН/22х от 21.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1naQEnnMgyIeslTz2fii_UOo6trt2SY7n/view?usp=sharing | Х | 2022-03-21 | 2022-05-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-08 | камеры установлены | https://drive.google.com/drive/folders/1Zf6RhEq4ijlaejS0uWN34Iie62yEw2F8?usp=sharing |  | Кузьмин Алексей Валентинович | [5 empty] | 31.05.2022 (документарный) | 2022-06-08 | [6 empty] | 600 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | 398.2 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | X | X | 2022-12-31 | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0138300000422000070_0001/15-НП/22мк от 15.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=72051559 | Х | 2022-03-15 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1cdTooOL9ueOw8fASfJLvqkpAytjUZRfU?usp=sharing | паспорт объекта размещен (нет фото брендинга) | Кузьмин Алексей Валентинович | [5 empty] | 2022-05-28 |  | 2022-07-10 |  |  | 2022-10-03 |  |  | 131549.3544 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство сквера района дома № 112 по ул. Завойко | Благоустройство общественных территорий | г.Елизово, ул. Завойко 112 | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 1000 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2022-08-31 | X | 2022-09-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002121000082 от 06.10.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002121000082 | Х | 2021-10-06 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-04 | контракт расторгнут. Ведутся работы по заключению контракта с новым подрядчиком | https://drive.google.com/drive/folders/10FHhxgiyU6fxMn2KTwR92TAL2q1RjWq9?usp=sharingail.com&usp=drive_fs | [8 empty] | 2022-06-24 | 29.07.2022 (выездной) | 31.08.2022 (выездной) |  |  |  |  | 892.5128 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство сквера Дружбы между г.Елизово и г.Сяри | Благоустройство общественных территорий | г.Елизово | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 230 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-08-31 | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002121000078 от 27.09.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002121000078 | Х | 2021-09-27 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-08 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/11O437yKYLz3XlLxvulTHI_lxgFqQ80PN?usp=sharing | размещен паспорт объекта | [6 empty] | 20.05.2022 (выездной) | 20.05.2022 (выездной) | 29.07.2022 (выездной) | 31.08.2022 (выездной) |  |  |  |  | 1584.4858 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство сквера «34 км» мкр. «Северный» | Благоустройство общественных территорий | г.Елизово | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 696 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2022-08-31 | X | 2022-01-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002121000083 от 06.10.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002121000083 | Х | 2021-10-06 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-08 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1k47yt4Z0d_YjCUFj9gPJv_E9W-WxIAG_?usp=sharing | размещен паспорт объекта | [6 empty] | 20.05.2022 (выездной) | 2022-06-16 | 29.07.2022 (выездной) | 31.08.2022 (выездной) |  |  |  |  | 3475.4569 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство площади подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа (1 этап "устройство покрытий, наружное освещение") | Благоустройство общественных территорий | Вилючинский городской округ, жилой район Рыбачий | Вилючинский ГО | Дрожников Дмитрий Леонидович | 89140299010 | Потехина Алина Сергеевна | 8 914 874-08-70 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | Директор ООО ДСК Рязанцев Сергей Алексеевич Пронина Ирина Александровна | 89622817490 8(415 35) 3 44 34 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-07-15 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300052121000053 от 29.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338300052121000053 | Х | 2022-01-01 | 2022-07-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-18 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1Uoz1n4xwhnquLrk4-UFr2Ou7w-AmHBLK?usp=sharing | до 31.08.2022 года | Багаева Ирина Алексеевна 8-415-35-4-00-10 Васькин Владимир Владимирович 8-415-35-3-00-50 | [5 empty] | 2022-05-25 | 2022-06-17 | 2022-07-10 | [5 empty] | 4507.3032 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий (поставка | Благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа | Благоустройство общественных территорий | Вилючинский городской округ, жилой район Приморский | Вилючинский ГО | Шевцов Василий Леонидович | 89098324420 | Потехина Алина Сергеевна | 8 914 874-08-70 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | ООО Игра ВЛ (директор Богметенко А.А.) ИП Дурлеску А.Д., ООО ДВЭЦ Атлант (директор Румянцев Д.В. Пронина Ирина Александровна | ООО Игра ВЛ-423271-38-93 ИП Дурлеску 89246888889 ООО Атлан 89147926031 8(415 35) 3 44 34 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-07-31 | X | 2022-07-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №0338300052121000059 от 24.12.2021 поставка детских игровых конструкций № 0338300052121000060 от 27.12.2021 благоустройство МК № 1/2022 от 13.01.2022 Договор поставки № 1121-3 от 19.01.2022 Договор поставки № 1121-4 от 19.01.2022 Договор поставки № 1121-5 от 19.01.2022 № 33/2022 от 28.02.2022 № 53/2022 от 14.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338300052121000059 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338300052121000060 | Х | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-09-21 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1vZ-fzebZ4KLEzuOaxEML1qAeR7DloErV?usp=sharing | до 31.08.2022 года | Багаева Ирина Алексеевна 8-415-35-4-00-10 Васькин Владимир Владимирович 8-415-35-3-00-50 | [5 empty] | 2022-05-25 | 2022-06-17 | 2022-07-20 | 01.08.2022 (выездной) |  |  |  |  | 3591.984 | 2256.5124 | 62.82%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Работы по изготовлению лавочки с урной и устройству покрытия под ними, для установки на общественной териитории, с торца дома №18 по улице Победы | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, ул. Победы д.18 | Вилючинский ГО | Атлуханов Анар Бейбалаевич | 8924-784-4444 | Потехина Алина Сергеевна | 8 914 874-08-70 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | Заместитель директора ООО Курс ДВ Зам.директора Штернер А.Ю. Пронина Ирина Александровна | 89004446000 8(415 35) 3 44 34 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-07-01 | X | 2022-07-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МК №178/2021 от 26.10.2021 (изготовление лавочки и устройство покрытия) №1/2022 от 13.01.2022 поставка товара договор поставки № 1121-3 от 19.01.2022 договор поставки № 1121-4 от 19.01.2022 договор поставки № 1121-5 от 19.01.2022 |  | Х | 2021-10-26 | 2022-07-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-19 | установлена | https://drive.google.com/drive/folders/1vxNmHXQrZbGxCjbeKAlWuTDzVh5W1PJn?usp=sharing | до 31.08.2022 года | Багаева Ирина Алексеевна 8-415-35-4-00-10 Васькин Владимир Владимирович 8-415-35-3-00-50 | [6 empty] | 2022-06-17 | [6 empty] | 77.6227 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Коряки, аллея | Благоустройство общественных территорий | с. Коряки, аллея | Елизовский МР |  |  | Холоймова Надежда Васильевна | 8 914 999 22 90 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Корякского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №35 от 01.03.2022 |  | Х | 2022-03-01 | 2022-06-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-22 | работы по закупке кашпо и их установке завершены | https://drive.google.com/open?id=1-dzwceIrW8jJymNn3rccQ-pRqDsLzvgW&authuser=oopdkamgov%40gmail.com&usp=drive_fs | [8 empty] | 2022-06-22 | [6 empty] | 15 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Зеленый, озеленение парка | Благоустройство общественных территорий | п. Зеленый, озеленение парка | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Корякского сельского поселения |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-05-01 | X | 2022-05-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №15 от 21.02.2022, б/н от 28.03.2022 |  | Х | 2022-02-21 | 2022-05-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1sa6VBWA1XqeMe91dEnsdg5bI | забрендировано | [14 empty] | 297.7097 | 297.7097 | 100%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Пионерский, ул. Виталия Бонивура, 2/1 | Благоустройство общественных территорий | п. Пионерский, ул. Виталия Бонивура, 2/1 | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Пионерского сельского поселения |  |  | 2022-05-01 | X | 2022-06-15 | X | 2022-06-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002321000008 от 03.11.2021 благоустройство №3003/2022 от 30.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002321000008 | Х | 2022-05-01 | 2022-06-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [10 empty] | 27.05.2022 (выездной) |  |  | 01.08.2022 (выездной) |  |  |  |  | 1030.3963 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная (1 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная (1 этап) | Мильковский МР | Анкудинов Сергей Николаевич | 89098818923 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Мильковского сельского поселения |  |  | 2022-03-02 |  | 2022-07-31 | X | 2022-07-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300007222000004 от 28.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300007222000004 | Х | 2022-03-05 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1J8eP_BTkj2WlCnhxH1STljDOi-onbK05?usp=sharing | 2022-06-10 | Барауля Инна Леонидовна Иванова Екатерина Юрьевна | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 2660 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (1 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (1 этап) | Мильковский МР | Анкудинов Сергей Николаевич | 89098818923 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Мильковского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №24 от 15.03.2022, № 25 от 16.03.2022 |  | Х | 2022-03-16 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1XLILuorFnTMfhmYCu7LA0g01_b2nZmS6?usp=sharing | 2022-05-16 | Барауля Инна Леонидовна Иванова Екатерина Юрьевна | [6 empty] | 2022-06-18 | 01.07.2022 (выездной) | [5 empty] | 1019.574 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, парк отдыха "Юбилейный" | Благоустройство общественных территорий | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, парк отдыха "Юбилейный" | Усть-Камчатский МР | Дрюкова Татьяна Владимировна | 89149968522 |  |  | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | ведущий специалист МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения" Маляренко Татьяна Сергеевна | 8 (982) 641-95-57 | 2022-07-01 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | в наличии | Х | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Х | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138600001621000084-01 от 18.10.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138600001621000084 | Х | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-15 | работы ведутся | https://drive.google.com/drive/folders/1oG_LOeLxZg7TmGp-sfbs-FMsHJ8nu3SX?usp=sharing | установлен паспорт объекта | Карсакова Жанна Георгиевна | [10 empty] | 01.10.2022 (выездной) |  |  | 1422.333 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Усть-Камчатск, аллея "Молодежная" мкр. Погодный | Благоустройство общественных территорий | с. Усть-Камчатск, аллея "Молодежная" мкр. Погодный | Усть-Камчатский МР | Аликин Евгений Николаевич | 89638327276 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | ведущий специалист МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения" Маляренко Татьяна Сергеевна | 9 (982) 641-95-57 | 2022-05-10 | Х | 2022-05-30 | X | 2022-05-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 3009 от 30.09.2021 |  | Х | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-27 | видеонаблюдение установлено и запущено. Работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/10rjGuiNqjYDOI0YxrEritfQSJdRBzefF?usp=sharing | к 30 сентябрю 2022 года | Карсакова Жанна Георгиевна | [6 empty] | 01.06.2022 (выездной) | [6 empty] | 116.0686 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль ул. Нагорная | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль ул. Нагорная | Тигильский МР | Корнеева Ольга Игоревна | 89069160044 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация сельского поселения «село Тигиль» |  |  | 2022-03-23 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | б/н от 23.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1OAMwlOXtUvfsTuT6kCQkc_nNoAqoonQA/view?usp=sharing | Х | 2022-03-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-10 | устройство лестницы | https://drive.google.com/drive/folders/1s4vrYOhT74Wuas90YiGGg7K06KlC74P_ | 2022-08-31 | Конев Михаил Владимирович Козицын Дмитрий Викторович | [9 empty] | 01.09.2022 (выездной) |  |  |  | 424.5969 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль, Лавочка по ул. Соболева | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль, ул. Соболева | Тигильский МР | Конев Михаил Леонидович | 89146212807 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация сельского поселения «село Тигиль» |  |  | 2022-03-24 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | б/н от 24.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1w8VbnmRwLulWnsDHnW7NNasIoeVEDMN6/view?usp=sharing | Х | 2022-03-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-10 | установка скамейки | https://drive.google.com/drive/folders/19Czv1Y0Vj-OX9wZ0MfFJQL2Mrdh3zdMW | 2022-08-31 | Конев Михаил Владимирович Козицын Дмитрий Викторович | [9 empty] | 01.09.2022 (выездной) |  |  |  | 101.61 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 7 | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 7 | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Никольского сельского поселения |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-07-20 | X | 2022-07-20 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №23 от 22.03.2022 |  | Х | 2022-03-22 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-05 | детская спорт.площадка установлена | https://drive.google.com/drive/folders/1D4-Ai8tNGafxPe3nRgcvCrEPWNqYNoPE?usp=sharing | [10 empty] | 01.08.2022 (выездной) |  |  |  |  | 480 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 14 - 15 | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 14 - 15 | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Никольского сельского поселения |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-07-20 | X | 2022-07-20 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 24 от 25.03.2022, № 25 от 29.03.2022 |  | Х | 2022-05-16 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-05 | работы завершены (покрытие детской площадки) | https://drive.google.com/drive/folders/1Djp5mQTtIjQHJ57q8xvYuEuTtRyVKG0K?usp=sharing | [10 empty] | 01.08.2022 (выездной) |  |  |  |  | 296.8318 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Вулканный, сквер Победы | Благоустройство общественных территорий | п. Вулканный, сквер Победы | Елизовский МР |  |  | Еатургина Карина | 89247923014 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вулканного сельского поселения |  |  | 2021-10-30 | X | 2022-07-31 | X | 2022-07-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15/2021 от 30.10.2021 поставка тротуарной плитки | https://drive.google.com/file/d/1zJzZp8Incx3hHikLWg5vmBtj8lf7HmOj/view?usp=sharing | Х | 2021-10-30 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-21 |  | https://drive.google.com/open?id=1-YPUPWXLUQgc4pizLyfawZcHivqXTf4r&authuser=oopdkamgov%40gmail.com&usp=drive_fs | [8 empty] | 2022-06-21 | [6 empty] | 500 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Нагорный, пешеходная зона от ул. Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Благоустройство общественных территорий | п. Нагорный, пешеходная зона от ул. Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Новоачинского сельского поселения |  |  | 2022-06-15 | X | 2022-07-15 | X | 2022-07-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 51/21 от 29.09.2021 |  | Х | 2022-06-15 | 2022-07-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1co-D7w6yzE45XlY3HLplzlGDHwd39t2T?usp=sharing | [9 empty] | 01.07.2022 (выездной) | [5 empty] | 486.4872 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Новый, площадка по ул. Молодежная | Благоустройство общественных территорий | п. Новый, площадка по ул. Молодежная | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Новоачинского сельского поселения |  |  | 2022-06-20 | X | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-03-18 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11/22 от 18.03.2022 |  | Х | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-27 | работы ведутся | https://drive.google.com/drive/folders/15wikKuxwEm02U3l_w8FGhaXwnbpzi771?usp=sharing | [10 empty] | 01.08.2022 (выездной)
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Лесной, детская площадка ул. Чапаева | Благоустройство общественных территорий | п. Лесной, детская площадка ул. Чапаева | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Новолесновское сельского поселения |  |  | 2022-03-16 | X | 2022-06-03 | X | 2022-06-03 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №100 от 16.03.2022, № б/н от 25.03.2022, № 124 от 28.03.2022 |  | Х | 2022-03-16 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-23 | велопарковка установлена, работы по озеленению завершены | https://drive.google.com/drive/folders/15k9lZG3Auk12oPk0SkcwfPf0gOPd7yHM?usp=sharing | забрендировано, паспорт объекта | [7 empty] | 30.06.2022 (выездной) | [6 empty] | 448.866 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный, ул. Ленина 11 | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный, ул. Ленина 11 | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Паратунского сельского поселения |  |  | 2022-03-25 | X | 2022-07-15 | X | 2022-07-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300001722000001 от 25.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300001722000001 | Х | 2022-03-25 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Х | Х |  | Х | Х | 2022-08-08 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1ttKox72rbs_lz14Vv4IJt4iPHq1Nb8xD?usp=sharing | забрендировано, паспорт объекта | [9 empty] | 01.08.2022 (выездной) |  |  |  |  | 737.2192 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный, ул. Промысловая (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный, ул. Промысловая (2 этап) | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Паратунского сельского поселения |  |  | 2022-03-23 | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № б/н от 23.03.2022 |  | Х | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-08 | изготовлены лавочки, урны. Установлены. Работы завершены | https://drive.google.com/open?id=1-OeIzt79D6C8Y-bqj-8ZtXtDEGDMquvU&authuser=oopdkamgov%40gmail.com&usp=drive_fs | забрендировано, паспорт объекта | [7 empty] | 2022-06-23 | [6 empty] | 218.2292 | 218 | 99.89%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, 3 | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, 3 | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Раздольненского сельского поселения |  |  | 2022-03-01 | X | 2022-07-01 | X | 2022-07-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 11/01/2022 от 01.03.2022 |  | Х | 2022-03-01 | 2022-07-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/16HcugbQsJYj6bwIEOgIEOieV_Wo0K8JY?usp=sharing | [15 empty] | 310 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, сквер ул. Ролдугина, 17 (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, сквер ул. Ролдугина, 17 (2 этап) | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Раздольненского сельского поселения |  |  | 2022-03-21 | X | 2022-07-30 | X | 2022-07-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 12/01/2022 от 21.03.2022 |  | Х | 2022-03-21 | 2022-07-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-23 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/16DM40IA9WhjXSZK_wvPQruRf89fpw26P?usp=sharing | [10 empty] | 02.08.2022 (выездной) |  |  |  |  | 419.2372 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, ул. Кирова парк культуры и отдыха "Ключи" 2 (этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, ул. Кирова парк культуры и отдыха "Ключи" 2 (этап) | Усть-Камчатский МР | Ушаков Виктор Викторович | 89098801013 | Кашина Наталья Васильевна | 89619624962 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-05-15 | X | 2022-08-15 | X | 2022-08-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №16 от 26.12.2021 |  | Х | 2022-05-15 | 2022-08-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | устройство беседки | [16 empty] | 308.2917 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, Общественная территория в районе протока "Заводская" | Благоустройство общественных территорий | Общественная территория в районе протока "Заводская" | Усть-Камчатский МР | Ушаков Виктор Викторович | 89098801013 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-03-28 | X | 2022-08-20 | X | 2022-08-20 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 10 от 28.03.2022 |  | Х | 28.032022 | 2022-08-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | устройство беседки | [12 empty] | 02.09.2022 (выездной) |  |  |  | 283.3476 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, панорамная площадка на въезде в поселок | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, панорамная площадка на въезде в поселок | Усть-Камчатский МР | Калякина Светлана Анатольевна | 89619643311 | Колиниченко Оксана Викторовна | 89146293690 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-02-17 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №3 от 17.02.2022 |  | Х | 2022-02-17 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | устройство барьеров безопасности | [16 empty] | 41.6098 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Козыревск, ул. Советская (в районе жилого дома ул. Советская, 63) | Благоустройство общественных территорий | п. Козыревск, ул. Советская (в районе жилого дома ул. Советская, 63) | Усть-Камчатский МР | Залётина Анна Анатольевна | 89245891159 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Козыревского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №08-22 от 29.03.2022 |  | Х | 2022-03-29 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-10 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1ZQ2WXo-sohlDOdZAONpPnXJ58g2JG_w1 | [10 empty] | 03.08.2022 (выездной) |  |  |  |  | 429.6097 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Палана, пер.Школьный | Благоустройство общественных территорий | п. Палана, парковая зона пл. В.И. Ленина | Палана | Степанов Александр Викторович | 89140289749 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация п. Палана |  |  | 2021-11-30 | X | 2022-11-01 | X | 2022-11-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300005821000025 от 30.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300005821000025 | Х | 2021-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-12 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1kJh5zqzHmf9AKGqxViE8HrGCeJXp8xLx?usp=sharing | до 15.09.2022 г. | Лосев Максим Петрович Ульянов А.А. | [9 empty] | 02.09.2022 (выездной) |  | 10.11.2022 (выездной) |  | 984.7087 | 666.893 | 67.72%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Палана, общественная территория между ул. Поротова и ул. Набережная | Благоустройство общественных территорий | п. Палана, ул.Поротова, ул. Набережная | Палана | Степанов Александр Викторович | 89140289749 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация п. Палана |  |  | 2021-11-30 | X | 2022-09-01 | X | 2022-09-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300005821000026 от 30.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300005821000026 | Х | 2021-11-30 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-10 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1YZiJt-BKVLImaQ7TGVqhc-vYknVca-CD?usp=sharing | до 15.09.2022 г. | Лосев Максим Петрович Ульянов А.А. | [9 empty] | 02.09.2022 (выездной) |  |  |  | 568.9066 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Эссо, благоустройство территории горячий ключик "Макеевский" | Благоустройство общественных территорий | с. Эссо, благоустройство территории горячий ключик "Макеевский" | Быстринский МР | Федюнин Алексей Вениаминович | 89098321334 | Кречетова Любовь Федоровна | 89024620466 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Эссовского сельского поселения |  |  | 2022-03-30 | X | 2022-09-30 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №44, № 45 от 30.03.2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1aJNq5j3kdnfOXnp85jDetOxhX-_fh_ST?usp=sharing | Х | 2022-03-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-24 | работы завершены |  | 2022-09-30 | Полежаев Дмитрий Александрович Максутова Марина Александровна | [10 empty] | 01.10.2022 (выездной) |  |  | 810.122 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Тиличики, центральная площадь (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Тиличики, центральная площадь (3 этап) | Олюторский МР | Макарова Любовь Ефимовна | 89619672920 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация с. Тиличики |  |  | 2022-06-01 | X | 2022-08-25 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | БЛо/2022 от 22.03.2022 |  | Х | 2022-03-22 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-29 | освещение, работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/16UhbKrTEqwDOtWkkqxCwzgC48KmB3RS1?usp=sharing |  | Копейкин Виталий Александрович | [9 empty] | 02.09.2022 (выездной) |  |  |  | 521.78 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Вольского, 24Б | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Вольского, 24Б | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | соглашение № 10-2021-70108 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/file/d/1kzuDelgyjSh2mZWBN6mcaN_OVL0F472N/view?usp=sharing | Х | 2022-06-25 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-26 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1krbvzyoWeo4sBIBhoYM1eBlDjx6Y5duu?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович | [6 empty] | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-09-10 |  |  |  | 1673.194 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Автомобилистов,47 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Автомобилистов,47 | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271741 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4-СГС от 20.05.2022 соглашение 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1Pndg-ViKYgYm6fdbhf4KW9TVeTTkUb0c?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-26 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1pHuEHaoBGaWk4MZ7nNkCsD_2P8yJ73P7?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович | [8 empty] | 15.08.2022 (выездной) | 16.09.2022 (выездной) |  |  |  | 7004.6134 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Войцешека,9 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Войцешека,9 | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271742 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2-СГС от 20.05.2022 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1s0XqMsWEJixZ0mUwunoS_vsOj8Vp1OfU?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-26 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1tgZ3JBWeREMFqczJatyOGiyZh1vRbg2D?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович | [8 empty] | 15.08.2022 (выездной) | 16.09.2022 (выездной) |  |  |  | 5681.2204 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Звездная,16,16/1,16/2,16/3 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Звездная,16,16/1,16/2,16/3 | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271743 | 2022-01-01 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | соглашение 10-2021-70276 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/file/d/1RYMSlBdsxj5Oqsmpw9iwmBR3da0Vhlof/view?usp=sharing | Х | 2022-07-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-26 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1FpUxmbbSHaeWYOmfJJsjSSG9mgwLpAB4?usp=sharing |  | Кузьмин Алексей Валентинович | [7 empty] | 2022-07-22 |  | 16.09.2022 (выездной) |  |  |  | 2932.213 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по пр. 50 Лет Октября,7/3 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, пр. 50 Лет Октября,7/3 | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271744 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2-СГС от 20.05.2022 соглашение 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1EH0PAj5inKXsKh28Nq4AmwU5YPABGr_p?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-26 |  | https://drive.google.com/drive/folders/12quZe5VAZxwF3i-7xRjpqtCLdnknA5hB?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович | [6 empty] | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-09-13 |  |  |  | 2488.1289 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ларина,21 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Ларина,21 | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)027 17 45 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1-СГС от 20.05.2022 соглашение 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1_6A_JXK2FhTPEaj8Ppm2Hw0UWo3IbOj2?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-26 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1x8gswmqHjVH2fpvVu7MZ2QjP5seZEz8k?usp=sharing |  | Кузьмин Алексей Валентинович | [13 empty] | 6365.3442 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Маршала Блюхера,46 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Маршала Блюхера,46 | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271746 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | соглашение 10-2021-69683 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/12BdeDCw5NdGkFB2B2hb60awH82yUY1kl?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | работы завершены | https://pkgo.ru/news/33537/ |  | Кузьмин Алексей Валентинович | [6 empty] | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-09-10 |  |  |  | 2558.5491 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по пр. Победы,7 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, пр. Победы,7 | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8 (982) 641-95-57 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Х | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | договор № 1 от 13.05.2022 соглашение 10-2021-70106 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1B4estccJ22QNqdp3JDFbowRSr8sXD0WF?usp=sharing | Х | 2022-05-23 | 2022-10-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1Z5T8UZ9sef6Fc1jdbjZXswjCyZod1XvV?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович | [6 empty] | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 2022-09-10 |  |  |  | 1181.226 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Благоустройство дворовой территории МКД № 63 по ул. Завойко в городе Елизово | Благоустройство дворовых территории | г.Елизово,ул. Завойко | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 1127.7 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2022-03-09 | X | 2022-09-30 | X | 2022-09-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | б/н от 09.03.2022 соглашение 10-2022-003030 от 05.03.2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1pg_T4uOk70rYE3x3SmITg4VVqmaMfhpK?usp=sharing | Х | 2022-03-09 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-18 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1jhHVKoO3XOyn73rnhh0tAGKUZuuUI2qf?usp=sharing | паспорт объекта размещен | [6 empty] | 04.05.2022 (документарный) | 2022-06-24 | 29.07.2022 (выездной) |  | 23.09.2022 (выездной) |  |  |  | 4686.0375 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | с. Коряки, ул. Геологов, 3 | Благоустройство дворовых территории | с. Коряки, ул. Геологов, 3 | Елизовский МР |  |  | Холоймова Надежда Васильевна | 8 914 999 22 90 |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Корякского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0838300001222000002 от 29.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0838300001222000002 | Х | 2022-05-25 | 2022-06-27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-15 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1MRNW5ShoDhtrIyx7c7fmhUvKoGC5z-IM?usp=sharing | паспорт объекта размещен | [6 empty] | 2022-05-25 | 07.06.2022 15.06.2022 | [6 empty] | 1789.8889 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | с. Шаромы, ул. Октябрьская, 1 | Благоустройство дворовых территории | с. Шаромы, ул. Октябрьская, 1 | Мильковский МР | Анкудинов Сергей Николаевич | 89098818923 | Соловьев Владимир Игоревич (ПК) | 79146248101 |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Мильковского сельского поселения |  |  | 2022-02-17 | X | 2022-05-01 | X | 2022-05-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 11 от 17.02.2022 | https://drive.google.com/file/d/1oiXTqzJb3Npt7mzhA90Bq5ru0qeCA2Qs/view?usp=sharing | Х | 2022-02-17 | 2022-05-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-04 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1vARkRJieb5HdYEr8ZFk4My5_XVtqHH5u?usp=sharing | 2022-06-10 | Барауля Инна Леонидовна Иванова Екатерина Юрьевна | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 185.3337 | 72 | 38.85%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | с. Тигиль, пер. Строительный, 29 | Благоустройство дворовых территории | с. Тигиль, пер. Строительный, 29 | Тигильский МР | Корнеева Ольга Игоревна | 89069160044 |  |  |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация сельского поселения «село Тигиль» |  |  | 2022-06-15 | X | 2022-07-15 | X | 2022-07-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0138300005422000009 от 25.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300005422000009 | Х | 2022-02-25 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-10 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические | https://drive.google.com/drive/folders/1SVtuo98OVlCtfwj29mHU44q22-yQgkb4 | 2022-08-31 | Конев Михаил Владимирович Козицын Дмитрий Викторович | [7 empty] | 01.07.2022 (выездной) | [5 empty] | 198.484 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | п. Ключи, ул. Кабакова, 22 | Благоустройство дворовых территории | п. Ключи, ул. Кабакова, 22 | Усть-Камчатский МР | Бурковский Владимир Владимирович | 89247901903 | Колиниченко Оксана Викторовна | 89146293690 |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-05-01 | X | 2022-08-15 | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №15 от 26.12.2021 |  | Х | 2022-05-01 | 2022-08-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Устройство заборов (с установкой столбов) Простая окраска масляными составами по дереву: стен Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов) | [16 empty] | 401.463 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | с. Тиличики, ул. Солнечная, 4 | Благоустройство дворовых территории | с. Тиличики, ул. Солнечная, 4 | Олюторский МР | Макарова Любовь Ефимовна | 89619672920 |  |  |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация с. Тиличики |  |  | 2022-06-01 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Блд/22 от 28.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01383000146220000040001 | Х | 2022-05-15 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-29 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/16Qy2Whyxb3aiMsQm5jmbM7FWwHGJshpn?usp=sharing | до 30.07.2022 | Копейкин Виталий Александрович | https://contracts.vporyadke41.ru/#/card/cdec9e4f-8810-45bd-bab8-9c682bb13f6f | [6 empty] | 29.07.2022 (выездной) | [5 empty] | 845.729 | 845.729 | 100%
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | п. Ключи, ул. Колхозная д. 3, д. 5 | Благоустройство дворовых территории | п. Ключи, ул. Колхозная д. 3, д. 5 | Усть-Камчатский МР | Бурковский Владимир Владимирович | 89247901903 | Колиниченко Оксана Викторовна | 89146293690 |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-05-01 | X | 2022-08-15 | X | 2022-08-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №4 от 08.03.2022 |  | Х | 2022-05-01 | 2022-08-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Устройство: бетонных ступеней Установка урн, скамеек, цветочных вазонов | https://drive.google.com/drive/folders/1Nxmd_iouTDF6mKSu_Ecm-Cag13J91kbw?usp=sharing | [15 empty] | 762.6522 | 0 | 0%
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | Строительство | Х |  |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 3,034 | Километр; тысяча метров | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 45 от 19.11.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1ayoG46QPTsdd1LkOg4Ug4AirmwSvWUZw?usp=sharing | Х | 2021-11-29 | 2023-11-30 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х | 2022-08-16 | работы ведутся | https://drive.google.com/drive/folders/1s2d99wuPt-goV_udAYhh8F7R5BLimpbY?usp=sharing | забрендировано | [6 empty] | 2022-05-20 |  | 2022-07-22 |  |  |  | 2022-11-01
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево на участке км 85 - км 99 | ремонт | Х |  | Головчак Игорь Васильевич | 89247933636 |  |  | 14 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-12-28 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008720000065 | Х | 2020-12-28 | 2022-11-30 | Х | Х | Х | 2022-11-30 | Х | Х | [11 empty] | 30.06.2022 (документарный) |  | 31.08.2022 (документарный) |  | 05.10.2022 (выездной)
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево на участке км 64 - км 75 | ремонт | Х |  | Головчак Игорь Васильевич | 89247933636 |  |  | 11 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-12-25 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008720000064 | Х | 2020-12-25 | 30.11.2022 | Х | Х | Х | 30.11.2022 | Х | Х | [11 empty] | 30.06.2022 (документарный) |  | 31.08.2022 (документарный) |  | 07.10.2022 (выездной)
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково - Ключи-Усть-Камчатск на участке км 105 - км 117 | ремонт | Х |  | Бусаргин Михаил Вячеславович | 89638327276 |  |  | 12 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-08-30 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008721000030 | Х | 2021-08-30 | 30.11.2022 | Х | Х | Х | 30.11.2022 | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1leJPtKsed4uL09SWg425VRxFGkX0Gm-n?usp=sharing | [8 empty] | 30.06.2022 (документарный) |  | 31.08.2022 (документарный) |  | 14.10.2022 (выездной)
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Абеля на участке ПК 0+00 – ПК 5+33 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 0.533 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000153 от 08.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300000422000153 | Х | 2021-03-29 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х | 2022-08-15 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ppCs89Wweyp_Of88fVtf6PTZPX12V6dO?usp=sharing | забрендировано | Петренко Александр Валерьевич Шаповалов Александр Николаевич | [5 empty] | 2022-05-18 | 2022-06-20 | 2022-07-10 | 2022-08-20 | 2022-09-30
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Молчанова на участке ПК 0+00 – ПК 8+48 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 0.848 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-02-15 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000019 | Х | 2021-02-15 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х | 2022-07-14 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1q6EUvP9xNewbYI5Ia1bzcTB_oY7uMZpG?usp=sharing | забрендировано | Петренко Александр Валерьевич Шаповалов Александр Николаевич | [5 empty] | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 2022-07-10 | 2022-08-20 | 2022-09-30
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Пограничная на участке ПК 16+78 – ПК 32+46 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 1.568 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-03-23 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000100 | Х | 2021-03-23 | 2022-10-01 | Х | Х | Х | 2022-10-01 | Х | Х | 2022-07-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1vmYrL7tUDpQRrOtna_YfsEZMnAhp-uON?usp=sharing | забрендировано | Петренко Александр Валерьевич Шаповалов Александр Николаевич | [5 empty] | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 2022-07-10 | 2022-08-20 | 2022-09-30
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Пограничная на участке ПК 0+00 – ПК 11+96 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 1.196 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-02-15 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000016 | Х | 2021-02-15 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х | 2022-07-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ppCs89Wweyp_Of88fVtf6PTZPX12V6dO?usp=sharing | забрендировано | Петренко Александр Валерьевич Шаповалов Александр Николаевич | [5 empty] | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 2022-07-10 | 2022-08-20 | 2022-09-30
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Петропавловское шоссе на участке ПК 0+00 – ПК 15+20 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 1.52 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-08-02 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000450 | Х | 2021-08-02 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х | 2022-07-07 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1yDrgzcGntKADLhywC7fMbflfJawRK1J1?usp=sharing | забрендировано | Петренко Александр Валерьевич Шаповалов Александр Николаевич | [5 empty] | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 2022-07-10 | 2022-08-20 | 2022-09-30
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | Реконструкция | Х | [5 empty] | 5.21 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | 2023-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | Х | Х | 2023-10-30 | Х | Х | 2022-08-22 | работы ведутся | https://kamgov.ru/news/asfaltovaa-doroga-k-poselku-razdolnyj-na-kamcatke-budet-zaversena-v-etom-godu-54371
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап (участок ПК0+00 - ПК28+00) | Реконструкция | Х | [5 empty] | 2.8 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | 2023-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | Х | Х | 2023-10-30 | Х | Х | 2022-08-22 | работы ведутся | https://kamgov.ru/news/asfaltovaa-doroga-k-poselku-razdolnyj-na-kamcatke-budet-zaversena-v-etom-godu-54371
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт мостового перехода через р. Удова на км 8 автомобильной дороги Соболево-Устьевое | Ремонт | Х | [5 empty] | 0.09535 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2023-10-15 | Х | 2023-10-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 12 от 12.04.2022 |  |  | 2022-06-01 | 2023-10-15 | Х | Х | Х | 2023-10-15 | Х | Х
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт мостового перехода через р.Плотникова на 1 км автомобильной дороги Подъезд к санаторию Начики | Ремонт | Х | [5 empty] | 0.05923 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 16 от 19.04.2022 |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Х | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | 2022-08-31 | работы ведутся | https://drive.google.com/drive/folders/1yfyfNqxWKSAZsv3byZGT2ZfJtGBZYpXP?usp=sharing https://kamgov.ru/news/na-mostu-na-reke-plotnikova-na-kamcatke-vedetsa-ukladka-verhnego-sloa-asfaltobetona-54665 | забрендировано
| Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Капитальный ремонт мостового перехода через р.Быстрая км 79+805 автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им.Октябрьской революции | Ремонт | Х | [5 empty] | 0.43649 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2024-10-30 | Х | 2024-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2022-05-01 | 2024-10-30 | Х | Х | Х | 2024-10-30 | Х | Х
| Национальный проект "ЭКОЛОГИЯ" | Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" | Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" | Строительство межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (Экотехнопарк) в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы) | Строительство | Х | Елизовский МР | [5 empty] | км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Спецтранс» (ГУП «Спецтранс) | директор ГУП «Спецтранс Воробьев Сергей Петрович | 8-800-700-11-90 | Х | 2022-06-07 | 2023-09-30 | Х | 2023-09-30 | Х | № 0538300000322000024 от 07.06.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 2022-05-01 | 2024-10-30 | Х | Х | Х | 2024-10-31 | Х | Х |  | Ведется разработка ПСД

## НАЦ ЦЕЛЬ (4)
Национальная цель: ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
| Национальный проект | Федеральный проект | Региональный проект | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта | МР | Единая Россия |  | Народный эксперт |  | Мощность и характеристики объекта |  | ГРБС | Участник РП от Заказчика( ответственный исполнитель по объекту) |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  | Наличие земельного участка | I. Проектно-сметная документация |  |  |  |  | II. Государственная экспертиза проекта |  |  |  |  | Разрешение на проведение работ |  | III. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | IV. Итоговая проверка госстройнадзора |  | VI. Ввод в эксплуатацию |  | VII.Дата получения лицензии, иных документов, разрещающий эксплуатацию объекта | дата полученных сведений/выезда | примечание | ссылка на фото | Брендирование | Ответственный по брендированию | Камчатка в порядке | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ассигнования, тыс. рублей | Касса, тыс. рублей | Кассовое исполнение, %
[12 empty] | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | наименование | ФИО, должность | Контактные данные | План | Факт | План | Факт | Прогноз |  | Конкурcные процедуры на ПСД |  | Проектные работы |  |  | Конкурcные процедуры на экспертизу |  | Экспертные работы |  |  | Наименование документа и дата выдачи | Прогнозная дата заключения контракта | Конкурcные процедуры |  |  | Проведение работ |  |  | Дата начала проверки | Дата завершения проверки | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с государственным контрактом) | Фактическая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода в эксплуатацию)
[8 empty] | ФИО | Контактные данные | ФИО | Контактные данные | [12 empty] | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата получения заключения с замечаниями и ответа на них | Дата получения положительного заключения | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков |  |  | реквизиты контракта | Ссылка на контракт | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков
1 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг с. Эссо ул. Заречная | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Кемпинг с. Эссо ул. Заречная | Быстринский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ООО «Голубая лагуна» | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-11 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
2 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг п. Паратунка ул. Нагорная ориентир: гостиничный комплекс Спутник и «БелКамТур» | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | п. Паратунка ул. Нагорная ориентир: гостиничный комплекс Спутник и «БелКамТур» | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ИП Мазур Е.В. | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-07 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
3 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг оз.Начикинское | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | оз.Начикинское | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ИП Кротенко В.А. | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-08 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
4 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг Вилючинский перевал | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Вилючинский перевал | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ООО «Земля медведей» | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-06 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
5 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг Берег реки Половинка г. Елизово по дороге на гору Морозная | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Берег реки Половинка г. Елизово по дороге на гору Морозная | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ООО «Кутхина дача» | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-08 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
6 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг 19 км трассы п. Термальный- Вилючинский вулкан | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | 19 км трассы п. Термальный- Вилючинский вулкан | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ООО «Тополь» | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-05 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
7 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг 22 км трассы п. Термальный - Вилючинский вулкан | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | 22 км трассы п. Термальный - Вилючинский вулкан | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ИП Яворский Ю.И. | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-11 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
8 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг оз.Начикинское | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | оз.Начикинское | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ООО «Халзан» | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-11 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
9 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг оз. Глухое, с. Паратунка | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | оз. Глухое, с. Паратунка | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ООО «Обитаемая земля» | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-11 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
10 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг В районе совхоза «Мильковский» | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | В районе совхоза «Мильковский» | Мильковский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ИП Червяков Д.А. | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-11 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
11 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | КемпингМильковский р-н. 450 метров от Моста через реку Камчатка | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Мильковский р-н. 450 метров от Моста через реку Камчатка | Мильковский МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ООО «НП КУТХ» | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-11 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
12 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг Халактырский пляж | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Халактырский пляж | ПКГО | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ООО «Пиар-агентство «Просто» | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-08 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
13 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг Халактырский пляж | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Халактырский пляж | ПКГО | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ООО «Движение» | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-08 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
14 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг Халактырский пляж | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Халактырский пляж | ПКГО | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ИП Питерская В.С. | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-11 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
15 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг Халактырский пляж | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Халактырский пляж | ПКГО | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ИП Окатов В.А. | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-11 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением
16 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Кемпинг с. Апачи оз.Толмачева | Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | с. Апачи оз.Толмачева | Усть-Большерецкий МР | [6 empty] | Министерство туризма Камчатского края | ИП Зыбин И.А. | Белов Александр Минтуризм | 8-914-027-61-00 | Х | 2022-07-11 | 2022-12-20 | Х | 2022-12-20 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Выезды осуществляет Минтуризм готовы осуществялть их совместно с Управлением

## 2019-2021
Объекты введеные/отремонтированные в рамках региональных проектов в 2019, 2020, 2021 годах
Наименование национального проекта | Наименование объекта | Наименование муниципального района | Тип работ | Предусмотренный объем финансового обеспечения за весь период реализации, млн. рублей | Кассовое освоение за весь период реализации, % | Введен в экплуатацию/завершены работы | Народный эксперт | Номер контракта | ссылка на контракт | дата полученных сведений/выезда | примечание | ссылка на фото | Брендирование | Ответственный за брендирование
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо «Благоустройство тротуарной площадки по 50 лет Октября в с.Эссо около памятника «30 – летие Великой Победы» | Быстринский МР | Благоустройство | 0.59172 | 100 | 2020 | Кречетова Любовь Федоровна 89024620466
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Детская площадка между домами 11А и 11Б по ул. Нагорной | Быстринский МР | Благоустройство | 0.38937 | 100 | 2020 | Кречетова Любовь Федоровна 89024620466
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Сквер у межпоселенческой центральной библиотеки имени К.С.Черканова | Быстринский МР | Установка скамеек, урн | 0.145 | 100 | 2021 | Кречетова Любовь Федоровна 89024620466
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Детская площадка между домами 11 а и 11 б по ул.Нагорной (2-этап) | Быстринский МР | Установка модульной детской площадки и монтаж освещения | 0.777 | 100 | 2021 | Кречетова Любовь Федоровна 89024620466
Безопасные качественные дороги | Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 – км 24 | Быстринский МР | Капитальный ремонт | 350.94 | 100 | 2021 | Кречетова Любовь Федоровна 89024620466
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Крашениникова, д. 32а | Вилючинский ГО | Благоустройство | 1.2 | 100 | 2020 | Горанько Руслан Юрьевич 8 909 839 00 44
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Вилкова, 43 | Вилючинский ГО | Благоустройство | 2.9 | 100 | 2020 | Горанько Руслан Юрьевич 8 909 839 00 44
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. Победы, з/у 30 | Вилючинский ГО | Благоустройство | 3.54 | 100 | 2020 | Горанько Руслан Юрьевич 8 909 839 00 44
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. 50 лет ВЛКСМ | Вилючинский ГО | Благоустройство | 1.32 | 100 | 2020 | Горанько Руслан Юрьевич 8 909 839 00 44
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Вилючинск, жр Рыбачий, Нахимова, 50 | Вилючинский ГО | Обустройство детской площадки | 3.131 | 100 | 2021 | Горанько Руслан Юрьевич 8 909 839 00 44
Жилье и городская среда | Общественная территория Благоустройство сквера Победы и переулка Школьный - пгт. Палана, ул. Поротова, пер. Школьный | ГО "поселок Палана" | Благоустройство | 0.77092 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Этнопарк по ул. Поротова - пгт. Палана, ул. Поротова | ГО "поселок Палана" | Благоустройство | 0.47228 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Парковая зона площади имени Владимира Ильича Ленина - пгт. Палана, ул. Поротова | ГО "поселок Палана" | Благоустройство | 0.056248 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Обухова, 11 | ГО "поселок Палана" | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Обухова, 21 | ГО "поселок Палана" | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Космонавтов,3 | ГО "поселок Палана" | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория пер. Пролетарский, 12 | ГО "поселок Палана" | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Площадь имени Владимира Ильича Ленина | ГО "поселок Палана" | Устройство лестничного спуска | 1.353 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер Победы | ГО "поселок Палана" | Устройство пандуса | 0.095 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория улица Поротова | ГО "поселок Палана" | Устройство освещения тротуара | 0.115 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Парковая зона | ГО "поселок Палана" | Устройство пандуса,ремонт входа | 0.095 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Коряки Аллея | Елизовский МР | Благоустройство | 0.015 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Корякское сельское поселение Аллея по ул. Дорожная | Елизовский МР | Озеленение | 0.015 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Дворовая территория Раздольненское сельское поселение ул. Кольцевая 8 | Елизовский МР | Благоустройство | 0.03 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Раздольненское сельское поселение 60 Лет Октября | Елизовский МР | Благоустройство | 0.04 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Площадка для отдыха и занятий спортом (стадион «Строитель») г. Елизово | Елизовский МР | Установка малых архитектурных форм | 0.1 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-14 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1VAQsRH7_pxiLDmbQOxtJPcZ1JrS3uZ1s?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер «Отдыхайка», по ул. Ленина, 32 г. Елизово | Елизовский МР | Установка городских скамеек | 0.114 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-03 | перекошены урны | https://drive.google.com/drive/folders/1Fq5HoSNtDnG44mJMtaV9adbIlQFCepEt?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер мкр. «Пограничный» по ул. Завойко г. Елизово | Елизовский МР | Установка городских скамеек | 0.114 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 | № 0138300002121000026 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002121000026 | 2022-06-10 | нет | https://drive.google.com/drive/folders/16nzSoGHccKGRDEHgIkZ5nSwqe6dOYYZL?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный, ул. Ленина | Елизовский МР | Благоустройство | 0.12 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Пионерское сельское поселение Аллея по ул. Виталия Бонивура д.14 | Елизовский МР | Установка лавочек, урн, освещение | 0.12077 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Светлый, улица Луговая | Елизовский МР | Благоустройство | 0.15 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14,15 | Елизовский МР | Благоустройство | 0.23 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Николаевка, ул. Советская, д. 24,26,28 | Елизовский МР | Благоустройство | 0.28 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер в районе жилого дома № 19 по ул. Молодежная в пос. Новый | Елизовский МР | Благоустройство | 0.29 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория 1 этап благоустройство сквера у памятника Ленину В.И., г. Елизово | Елизовский МР | Благоустройство | 0.47 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-03 | под вывеской нет каменной плитки, в одном месте лопнуто ограждение, со стороны тротуара по ул. Завойко осыпается бетонное ограждение | https://drive.google.com/drive/folders/1Omjo6t1Y9JKupsm-vNxoNQTCXPTBsqof?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Вулканный Центральный сквер | Елизовский МР | Ремонт тротуара | 0.5 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный, ул. Промысловая (1 этап) | Елизовский МР | Благоустройство | 0.57716 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный ул. Ленина (2 этап) | Елизовский МР | Благоустройство | 0.5815 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Центральный сквер Вулканного городского поселения | Елизовский МР | Благоустройство | 0.6 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Тротуар по ул. Ленина вдоль МКД № 26,28 (район ЗАГСа), г. Елизово | Елизовский МР | Благоустройство | 0.68 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-03 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1nOmv16a71T9y7LmOjT6C-hCAhO9qgUjg?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Раздольный ул. Ролдугина, 17 | Елизовский МР | Установка урн, лавок, фонарей на территории сквера | 0.841 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Раздольненское сельское поселение Сквер по ул. Ралдугино 17 | Елизовский МР | Благоустройство | 0.852 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Николаевское сельское поселение Детская площадка ул. Центральная, д. 7 | Елизовский МР | Установка воркаута | 0.906 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Пешеходная зона от улицы Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Елизовский МР | Благоустройство | 1.01 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер, п. Термальный | Елизовский МР | Благоустройство | 1.09 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Пионерский ул. В.Бонивура,1 | Елизовский МР | Ремонт дворового проезда | 1.136 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Пионерский, ул. Николая Коляды | Елизовский МР | Благоустройство | 1.15 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 | № 0138300002320000008 от 22.06.2020 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002320000008
Жилье и городская среда | Общественная территория Новоачинское сельское поселение Пешеходная зона от улицы Совхозная до ул. Горная | Елизовский МР | Благоустройство | 1.246 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Ленина, д 53, г. Елизово | Елизовский МР | Благоустройство | 1.29 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-03 | провален кусок асфальта, возможно из-за коммуникация, не из-за подрядчика | https://drive.google.com/drive/folders/1z3ACinror426lLBphJ1U71i5KRLTdECQ?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Коряки ул. Геологов, д. 12 | Елизовский МР | Благоустройство | 1.6375 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Елизово ул. Завойко, д.31 | Елизовский МР | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 2.051 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Завойко, д.31 г. Елизово | Елизовский МР | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 2.0511 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-02 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1F29tXxPl_b9kr64NabXhT67Mx6MyA6w5?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория Территория (площадь) прилегающая к памятнику Ленину В.И. г. Елизово | Елизовский МР | Устройство асфальтобетонного покрытия | 2.9369 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-03 | под вывеской нет каменной плитки, в одном месте лопнуто ограждение, со стороны тротуара по ул. Завойко осыпается бетонное ограждение | https://drive.google.com/drive/folders/1Omjo6t1Y9JKupsm-vNxoNQTCXPTBsqof?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Зеленый ул. Юбилейная д. 10 | Елизовский МР | Ремонт дворового проезда | 3.359 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Елизово ул. Завойко, д.65 | Елизовский МР | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 4.388 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Завойко, д.65 г. Елизово | Елизовский МР | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 4.3882 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-10 | Проблем нет | https://drive.google.com/drive/folders/1bG2uJflF4EP8rhJT-cVpnxXyPnzoDot7?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер ул. Ленина 26,28, г. Елизово | Елизовский МР | Благоустройство | 5.1 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-03 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1nOmv16a71T9y7LmOjT6C-hCAhO9qgUjg?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул Завойко, д. 111, г. Елизово | Елизовский МР | Благоустройство | 5.31 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-10 | небольшие трещины в покрытии начинаются | https://drive.google.com/drive/folders/1Q1Oz4lqkqTct2xlSGGtp4S8qDAkfdSQv?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория г. Елизово, благоустройство сквера у памятника В.И. Ленину (2 этап) | Елизовский МР | Устройство покрытия из тротуарной плитки, освещение, озеленение, установка ограждений, установка видеонаблюдения | 8.3297 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-03 | под вывеской нет каменной плитки, в одном месте лопнуто ограждение, со стороны тротуара по ул. Завойко осыпается бетонное ограждение | https://drive.google.com/drive/folders/1Omjo6t1Y9JKupsm-vNxoNQTCXPTBsqof?usp=sharing
Безопасные качественные дороги | Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка, обустройство недостающим электроосвещением (1 этап) и содержание линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге Елизово – Паратунка (1 этап) в рамках контракта жизненного цикла | Елизовский МР | Капитальный ремонт и содержание в период 01.12.2021 - 31.12.2024 | 10.06 |  | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Демография | Детский сад на 116 мест по ул. Гришечко 13 Блок "А", Блок "Б" в г.Елизово (передан эксплуатирующей организации МБДОУ "Детский сад № 22 "Веселинка") | Елизовский МР | Выкуп готового помещения | 31.9 | 100 | 2019 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 |  |  | 2022-06-02 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1A4jkmffrVk4tAfYGU70skKtGqQYH-2cv?usp=sharing
Жилье и городская среда | Сквер Космонавтов (сквера Комсомольской славы) (г. Елизово, ул. Ленина, ул. Рябикова) | Елизовский МР | Строительство | 47.38 | 100 | 2020 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900 | Елизовский МР | Ремонт | 252.88 |  | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Демография | Детский сад на 150 мест по ул. Дальневосточная в г. Елизово ( МБДОУ № 3 детский сад «Жар-птица») | Елизовский МР | Строительство | 272.1 | 100 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 | № 0138300000119000485 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000119000485 | 2022-06-27 |  | https://drive.google.com/drive/folders/13KJGzzMazLQ5kowYIxc5oZnQbvNWwXxQ?usp=sharing
Демография | Детский сад на 260 мест по ул. Геофизическая в г. Елизово (МБДОУ № 2 детский сад «Жемчужинка») | Елизовский МР | Строительство | 438.4 | 96.9 | 2021 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00 | № 0138300000119000467 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000119000467 | 2022-06-27 |  | https://drive.google.com/drive/folders/13KlWNaauX_1Eo_cRNH5U7YP0ayGKamHw?usp=sharing
Образование | МБОУ "Елизовская средняя школа №3" на 990 мест г. Елизово, ул Сопочная 4 | Елизовский МР | Строительство | 808.02 | 100 | 2019 | Аттяшкин Иван Иванович 8-909-830-53-65 Антонов Илья 8-962-281-30-00
Демография | Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана "Авачинский" (КГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная") | Камчатский край | Строительство | 234.297 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Оссора территория между зданием № 92 по ул. Советская и домом № 55 по ул. Лукашевского | Карагинский МР | Установка освещения, скамеек, урн, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение, устройство тротуаров | 0.348 | 100 | 2021 |  |  |  | 2022-06-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1bWpBAIjN_BuNEJj6eIicxA5a3Oo9_GvN?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Оссора ул. Советская между домом № 67 и территорией АСУАС | Карагинский МР | Установка освещения, скамеек, урн, озеленение,устройство тротуаров | 0.068 | 100 | 2021 |  |  |  | 2022-06-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1TBS6U40ndmhzEOE6IB9b_vXi8cPp7EEB?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Оссора ул. Лукашевского д. 47 | Карагинский МР | Озеленение, оборудование детских площадок, устройство тротуаров, установка скамеек, урн | 0.6765 | 100 | 2021 |  |  |  | 2022-06-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1JjJkwDK0kiZ0rGsqtMFfORwy5wugornW?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Оссора ул. Лукашевского д. 69 | Карагинский МР | Установка освещения, скамеек, урн | 0.6765 | 100 | 2021 |  |  |  | 2022-06-06 |  | https://drive.google.com/drive/folders/163qhs9RXeuG6PcUe5KcMRhPIErRC1xqC?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.099728 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.090613 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.099339 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.092982 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.13902 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.1292 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 5 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.08582 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 7 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.088676 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 9 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.08985 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонатов, д. 11 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.086202 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 1 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.12512 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Космонавтов, д. 3 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.06 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.08958 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.072506 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.094873 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 15 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.059681 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 17 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.059303 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.059932 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | Мильковский МР | Благоустройство | 0.061357 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. № 9,10,12,14 | Мильковский МР | Благоустройство | 1.6358 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. Ленинская - Стела памяти погибшим мильковчанам на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Мильковский МР | Благоустройство | 1.8755 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Благоустройство детского парка по ул. Советская 1 этап: приобретение и установка мусорных урн и парковых скамеек. | Мильковский МР | Благоустройство | 0.1442 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Мильково Площадь имени Ленина | Мильковский МР | Установка парковых беседок, установка парковых конструкций и парковых форм,установка стоек - парковок для велосипедов | 1.776 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 6,8 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.286 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 75 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.09 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 7 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.138 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 10 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.184 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 16 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.186 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 18 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.189 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Геологический, д. 1 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Геологический, д. 6 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.099 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Кооперативная, д. 11 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.085 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Дорожная, д. 14 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.092 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 73 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.097 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 73 "А" | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.104 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 77 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.096 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 77 "А" | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Портовской, д.19 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.144 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Комсомольская, д. 9 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.104 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Долиновка ул.Центральная, д. 1 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.141 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Долиновка ул.Центральная, д. 3 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.097 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 75 "А" | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.2 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.089 | 100 | 2021 |  |  |  | 2022-06-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1dTSKFAkCGCDuzQG2ZiJPspRiV-NO7cKD?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.3 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.088 | 100 | 2021 |  |  |  | 2022-06-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1dTSKFAkCGCDuzQG2ZiJPspRiV-NO7cKD?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.5 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.085 | 100 | 2021 |  |  |  | 2022-05-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1jvQHyeIyVBpe1ZWkd1UX7CIsbIzjZnAq?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Гагарина, д.8 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.089 | 100 | 2021 |  |  |  | 2022-05-22 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ZJXQvT6H9dOHsTG3r-82g8aN6HUt5xza?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория с.Пущино ул. Солнечная, д. 5 | Мильковский МР | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.46 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики Центральная площадь | Олюторский МР | Благоустройство | 0.25932 | 100 | 2020 | Тнальхут Лидия Александровна 89246956505, 89619600683
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики ул.Советская,8 | Олюторский МР | Благоустройство | 0.13279 | 100 | 2020 | Тнальхут Лидия Александровна 89246956505, 89619600683
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики Центральная площадь (сквер) | Олюторский МР | Установка уличного освещения | 0.279 | 100 | 2020 | Тнальхут Лидия Александровна 89246956505, 89619600683
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тиличики ул.Солнечная д.2 | Олюторский МР | Ремонт придомовой площадки,установка лавок,установка урны, установка освещения,установка ограждения | 0.699 | 100 | 2021 | Тнальхут Лидия Александровна 89246956505, 89619600683
Демография | Детский сад на 150 мест в с. Тиличики Олюторского района | Олюторский МР | Строительство | 269 | 100 | 2021 | Тнальхут Лидия Александровна 89246956505, 89619600683 | [5 empty] | забрендировано | Копейкин Виталий Александрович
Демография | Детский сад на 170 мест по ул.Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский, (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Жемчужинка») | ПКГО | Строительство | 243.1 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Карла Маркса, 2/2 | ПКГО | Благоустройство | 1.2381 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1YAdlxCM1nbKyVbplHcx-Y7LG_lKr7ah6?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Рыбаков, 14 | ПКГО | Благоустройство | 2.0426 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1xj8jQ1A0S0TL6yXGQS2dl75mzl5GDXYG?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 3 | ПКГО | Благоустройство | 1.1 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1h98iroCvRnsdEIBOZWWBrvJjy3bL4ILG?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Автомобилистов, 35 | ПКГО | Благоустройство | 4.5 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Крылова, 10 | ПКГО | Благоустройство | 3.2 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1LESQv9Bj5eO9XpqHG5SKswF-H-h2rRwI?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Рыбаков, 9 | ПКГО | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1n1K80hOONii3XPsqpSnjgIdRoY7pusEl?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Вольского, 4/1 | ПКГО | Благоустройство | 2.3 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1j_NuHGQk_6PdrDGaqJ9hoQuOh1FNCtS_?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 8/2 | ПКГО | Благоустройство | 0.5 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1N5U4O2YXYOxwdU2Ez4h0g8k241K067YY?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 7 | ПКГО | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1M6kjOo0UGEUT2hepxL7n0FX4vWLBxiAJ?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Фролова, 2 | ПКГО | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1hLpw1WUCgGBVl_O2Kqru_z0JdpgZdDoU?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Автомобилистов, 57 | ПКГО | Благоустройство | 4.1 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ftpvNS1QMLBbDqUiquhb8kKF339CjlWq?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: проспект Победы, 1 | ПКГО | Благоустройство | 19.5 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/157hft3GMSYVYUM_8q7KIfwnZoMyUlJn9?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: сквер по улице Звездной (цифровизация) | ПКГО | Устройство видеонаблюдения | 1.9 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ep_AVQ6GTALXbppkHpidDXfuDxqBuajX?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: ул. Озерновская коса (цифровизация) | ПКГО | Устройство системы видеонаблюдения | 1.4 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1DG3VNE7KoyVC0NNXxF7appK1y0dHY6ui?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: ул. Ломоносова (цифровизация) | ПКГО | Устройство системы видеонаблюдения | 2.4 | 100 | 2020 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1OAY8P9svoQpFkhVqH5ZJddTDSL7npQUZ?usp=sharing
Жилье и городская среда | Стела-въездной знак «Пакетботы Святой Петр и Святой Павел» на 11 км | ПКГО | Благоустройство | 14.9343 |  | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  | 2022-06-10 |  | https://drive.google.com/drive/folders/178QdW9UwfMC18BBZM8FkhvADODWIg_S3?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория: Территория зеленой зоны пр. Циолковского, д. 30 | ПКГО | Благоустройство | 11.02 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60
Жилье и городская среда | Общественная территория: Сквер возле памятника В.И. Ленину по ул. Сахалинская | ПКГО | Устройство системы видеонаблюдения | 0.701 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Ow5Uuly_ADhcT8odtGokdutoGuPEq6Ax?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория: сквер возле монумента "Скорбящей матери" на 10 км | ПКГО | Устройство системы видеонаблюдения | 0.1485 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1UVOruFrjxKGq4eF-a0pNk8Bm6fjwTUnb?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория: уличный спортивный комплекс по ул. Горького, 2-6 | ПКГО | Устройство освещения | 0.34194 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60
Жилье и городская среда | Общественная территория: спортивная площадка по ул .Батарейная | ПКГО | Устройство освещения | 0.20678 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Vh2yqDEvZ-_n7B2JqxPo3igtoxx3LqPk?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория: сквер по ул. Кирдищева | ПКГО | Устройство освещения | 0.39833 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Vas48LI0XSKerZRAa2MwWklJJC4ZrpmT?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Пограничная, 36 | ПКГО | Ремонт дворового проезда,обеспечение освещения территории,установка скамеек, урн, оборудование парковки | 4.7965 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1SzWNoNAMwGXwkJ3UVvAi_6WN1QuJ3fWW?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Рыбаков, 3 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, тротуаров | 3.1458 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1lQGp1-HOpnmXiABWiqcb2ElmdLvJlKvB?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: бул. Рыбацкой Славы, 3 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализаци, озеленение | 3.222 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1iFiSpbcuffcn_5QC4JRAAzKrF_kF8dLE?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Карла Маркса 2/2 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение, устройство ливневой канализации | 4.7793 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1YAdlxCM1nbKyVbplHcx-Y7LG_lKr7ah6?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 8 к. 4 | ПКГО | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.767 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1X6IOfMdE9wip3j1pldMAEeVegAqxC1lV?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория:ул. Ларина 6 к. 7 | ПКГО | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование детской площадки | 3.8571 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1xLcvDu5TT_3JJQvp0Yai_CuOXoBKo8EH?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: Космический пр., 18 | ПКГО | Освещение территории, озеленение | 0.73114 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1_E2hAGjfEUU8WuOTxZinc6yzWp9TAPfW?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Тушканова 13 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение | 0.85092 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1-lez6U9FJA4rSdV0VZrqj1qGBHWGSjm2?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр.Рыбаков 13/3 | ПКГО | Установка скамеек, освещение территории, обустройство спортивной площадки, озеленение, устройство тротуара | 1.4757 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул.Дальняя 38 | ПКГО | Освещение территории, оборудование парковки | 0.92082 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1quAqkS4Qkn0MO-4DXWCJJQwNSzH7c9K_?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Циолковского, 30 | ПКГО | Освещение территории, озеленение | 1.1977 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  | 2022-05-31 |  | https://drive.google.com/drive/folders/10zMtXswWSO0ImlZTJATUPAEk4iupHGJ8?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Королева, 21 | ПКГО | Освещение территории, озеленение | 1.98 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  | 2022-05-31 |  | https://drive.google.com/drive/folders/17CWN1OaMvCnM9n5bAVk87hOP87RZB5_G?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Курчатова, 1 | ПКГО | Освещение территории, озеление, установка скамеек | 1.0679 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  | 2022-05-31 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1QY14m_dlNiZwjRJ9tM41rFATCF8gurV_?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Кроноцкая 12/2 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, ремонт смотровых люков, озеленение | 2.6789 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1dxNZdQc9C9NJDwk6F1ZQIY4DzbTiRWHz?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина, 16/2 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализации | 3.5824 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Od_T0hUB9cifJGa_rY75UVl1iTzt8v08?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Пограничная, 36 | ПКГО | Ремонт дворового проезда,обеспечение освещения территории,установка скамеек, урн, оборудование парковки | 4.796 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1SzWNoNAMwGXwkJ3UVvAi_6WN1QuJ3fWW?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Рыбаков, 3 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, тротуаров | 3.145 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1lQGp1-HOpnmXiABWiqcb2ElmdLvJlKvB?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: бул. Рыбацкой Славы, 3 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализаци, озеленение | 3.221 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Карла Маркса 2/2 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение, устройство ливневой канализации | 4.779 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1YAdlxCM1nbKyVbplHcx-Y7LG_lKr7ah6?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 8 к. 4 | ПКГО | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.766 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1X6IOfMdE9wip3j1pldMAEeVegAqxC1lV?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 6 к. 7 | ПКГО | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.857 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1xLcvDu5TT_3JJQvp0Yai_CuOXoBKo8EH?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: Космический пр., 18 | ПКГО | Обеспечение освещения территории, озеленение | 0.731 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  | 2022-05-31 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1_E2hAGjfEUU8WuOTxZinc6yzWp9TAPfW?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Тушканова 13 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение | 0.85 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1-lez6U9FJA4rSdV0VZrqj1qGBHWGSjm2?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр.Рыбаков 13/3 | ПКГО | Установка скамеек, освещение территории, обустройство спортивной площадки, озеленение, устройство тротуара | 1.475 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул.Дальняя 38 | ПКГО | Обеспечение освещения территории, оборудование парковки | 0.92 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1quAqkS4Qkn0MO-4DXWCJJQwNSzH7c9K_?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Циолковского, 30 | ПКГО | Обеспечение освещении территории, озеление | 1.197 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Королева, 21 | ПКГО | Обеспечение освещении территории, озеление | 1.979 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/17CWN1OaMvCnM9n5bAVk87hOP87RZB5_G?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Курчатова, 1 | ПКГО | Обеспечение освещении территории, озеление, установка скамеек | 1.067 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1QY14m_dlNiZwjRJ9tM41rFATCF8gurV_?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Кроноцкая 12/2 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, ремонт смотровых люков, озеленение | 2.678 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1dxNZdQc9C9NJDwk6F1ZQIY4DzbTiRWHz?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина, 16/2 | ПКГО | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализации | 3.58 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Od_T0hUB9cifJGa_rY75UVl1iTzt8v08?usp=sharing
Демография | Детский сад на 120 мест по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский ( МАОУ «Средняя школа №31») | ПКГО | Строительство | 324.7 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  | 2022-06-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/17LTI1bl6AiUjs26aLqE0aFkTrhdEKP8e?usp=sharing | 25-26 ИЮЛЯ
Безопасные качественные дороги | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Красная сопка на участке ПК00+00–ПК4+55,52 в г. Петропавловске-Камчатском | ПКГО | Ремонт | 25.06 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1r1tnrvPFaFiS6GIY9hDNAlWGYTar7ZRl?usp=sharing
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ларина на участке ПК 0+00 – ПК 3+38 в г. Петропавловске-Камчатском | ПКГО | Ремонт | 29.68 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 | № 0138300000420000803 от 11.01.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000420000803
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Океанская на участке ПК 21+23 – ПК 23+59 в г. Петропавловске-Камчатском | ПКГО | Ремонт | 36.56 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1dzEZvsFzd72Dryx-KZIoWnpo4NOvslJe?usp=sharing
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленинградская на участке ПК 0+00 – ПК 10+47 в г. Петропавловске-Камчатском | ПКГО | Ремонт | 13.38 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1wzHSf0VEMC6B7zTbH79_f17btMn3wsMK?usp=sharing
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Приморская на участке ПК00+00–ПК3+313 в г. Петропавловске-Камчатском | ПКГО | Ремонт | 122.24 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1hu-QQmDoyFwCUYhHm9vv7lIBpFr8h1k4?usp=sharing
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Светлая- ул.Попова ПК 0+00 – ПК 7+84 в г. Петропавловске-Камчатском | ПКГО | Ремонт | 28.79 | 100 | 2021 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60 |  |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1rVwERTIKNb6fl0vNfoKNc-xzb3568AQv?usp=sharing
Демография | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском | ПКГО | Строительство | 712.4 | 100 | 2022 | Жунда Екатерина Викторовна: 8-917-509-99-36 Захарова Алиса Олеговна: 8-914-023-10-60
Жилье и городская среда | Общественная территория с.Соболево, ул.Советская | Соболевский МР | Благоустройство | 0.49986 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с.Соболево ул.Набережная | Соболевский МР | Благоустройство | 2.6851 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Соболево ул.Комсомольская | Соболевский МР | Установка детских игровых и спортивных площадок | 0.578 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль место массового отдыха населения центральная площадь | Тигильский МР | Благоустройство | 0.39128 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль место массового отдыха населения арт-объект на въезде в с.Тигиль | Тигильский МР | Благоустройство | 0.096992 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль пер. Строительный,28 | Тигильский МР | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль ул. Гагарина,34 | Тигильский МР | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль ул. Партизанская,42 | Тигильский МР | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль ул. Калининская, Ленинская | Тигильский МР | Устройство уличного освещения | 0.169 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль по ул. Советская | Тигильский МР | Устройство уличного освещения | 0.099 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль детские игровые площадки | Тигильский МР | Устройство ударопоглощающего покрытия | 0.468 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль пер. Строительный 24 | Тигильский МР | Установка скамеек, урн, бетонирование площадок | 0.01 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Озерновское сельское поселение Район д.21 по ул. Октябрьская на север | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.51485 | 100 | 2020 |  |  |  | 2022-06-20 | состояние хорошее | https://drive.google.com/drive/folders/1BTsL9cZ09rWjlGrzf_brUB9kZ0oOoyuI?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул.Ленинская, 4 | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020 |  |  |  | 2022-06-20 | состояние удовлетворительное | https://drive.google.com/drive/folders/1B26Stw5ldp2fhTcZwJ7xlTaQs3KuV9HS?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Ленинская, 6 | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020 |  |  |  |  | состояние удовлетворительное
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 2 | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020 |  |  |  |  | состояние удовлетворительное
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 3 | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020 |  |  |  |  | состояние удовлетворительное
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 4 | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020 |  |  |  |  | состояние удовлетворительное
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул.Октябрьская, 5 | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020 |  |  |  |  | состояние удовлетворительное
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Юбилейная 2 | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Юбилейная 4а | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Садовая | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.085 | 100 | 2020 |  |  |  | 2022-06-20 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1B26Stw5ldp2fhTcZwJ7xlTaQs3KuV9HS?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение центральная площадь села | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.081 | 100 | 2020 |  |  |  | 2022-06-20 | состояние хорошее | https://drive.google.com/drive/folders/10cktHFBDb0hIvsgB7ffLCesx9sy0aLZD?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение Архитектурная форма "Основанию Усть-Большерецка" | Усть-Большерецкий МР | Благоустройство | 0.27 | 100 | 2020 |  |  |  | 2022-06-20 | состояние хорошее | https://drive.google.com/drive/folders/10FB-38nrbKbYnqY3MhmjrJC6T5hswjrN?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Октябрьская, д. 30 | Усть-Большерецкий МР | Установка урн, бетонирование части дворовой территории | 0.268 | 100 | 2021 |  |  |  | 2022-06-20 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1B26Stw5ldp2fhTcZwJ7xlTaQs3KuV9HS?usp=sharing
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение Архитектурная форма "Основанию Усть-Большерецка" | Усть-Большерецкий МР | Подготовка и укладка тротуарной плитки,изготовление и установка переходного мостика | 0.3 | 100 | 2021 |  |  |  | 2022-06-20 | состояние хороошее | https://drive.google.com/drive/folders/10FB-38nrbKbYnqY3MhmjrJC6T5hswjrN?usp=sharing
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул. 60 лет Октября, д.9 | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.13 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул. 60 лет Октября, д.10 | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.045 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул.Советская, д1 | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 1.848 | 100 | 2020 |  | № 01386000016200000940001 от 08.06.2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул.60 лет Октября, д.25 | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.1638 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Ключевское сельское поселение, сквер "Мария" | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.34676 | 100 | 2020 |  | № 0138300003120000010, № 0138300003120000009, № 0138300003120000005
Жилье и городская среда | Общественная территория Ключевское сельское поселение, в районе протока "Заводская" | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 1.1651 | 100 | 2020 |  | № 0138300003120000004, № 0138300003119000016, № 0138300003119000013
Жилье и городская среда | Дворовая территория Ключевское сельское поселение, Партизанская д.2 | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.74784 | 100 | 2020 |  | № 0138300003120000003
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Козыревск, берег р. Камчатка (место отдыха) | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.33261 | 100 | 2020 |  | № 0138300004520000008
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Козыревск, ул. Белинского | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.183 | 100 | 2020 |  | № 0138300004520000010, № 0138300004520000007
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Советская, 63 | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Советская, 65 | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Ленинская, 60 | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Усть-Камчатск ул. Советская д.1 | Усть-Камчатский МР | Устройство фотозоны | 0.595 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение ул.Ленина (парк Юбилейный) | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.499 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, входная зона парка отдыха за храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.326 | 100 | 2021 | [5 empty] | https://contracts.vporyadke41.ru/#/card/8b8794fc-6580-4e4f-ad9f-f72faec4fd7a
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "У Фонтана" | Усть-Камчатский МР | Благоустройство | 0.075 | 100 | 2021 | Колиниченко Оксана Викторовна 89146293690 | № 0138300003120000013, № 0138300003120000016
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "Ключевской" | Усть-Камчатский МР | Устройство бетонированной площадки, установка лавок, урн | 1.373 | 100 | 2021 | Колиниченко Оксана Викторовна 89146293690
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "Ключи" | Усть-Камчатский МР | Установка беседки | 0.188 | 100 | 2021 | Колиниченко Оксана Викторовна 89146293690 | № 0138300003121000004
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Усть-Камчатск ул. Советская, д.2 | Усть-Камчатский МР | Установка скамеек | 0.03 | 100 | 2021 | [5 empty] | https://contracts.vporyadke41.ru/#/card/b7d2b484-a8fd-4021-864f-bbd256cd1be2
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Ключи ул. Советская, д.2Б | Усть-Камчатский МР | Установка скамеек | 0.06 | 100 | 2021 | Колиниченко Оксана Викторовна 89146293690
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Усть-Камчатск ул. Советская, д.2Б | Усть-Камчатский МР | Установка урн, скамеек, забора, бетонирование площадки | 0.345 | 100 | 2021 | Колиниченко Оксана Викторовна 89146293690 |  |  |  |  | https://contracts.vporyadke41.ru/#/card/fa124cff-9702-4031-a5f0-f5d57f9a93a9
Демография | Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района (МБДОУ №9 детский сад «Елочка») | Усть-Камчатский МР | Строительство | 0.46 | 100 | 2021 | Колиниченко Оксана Викторовна 89146293690 | № 0138200001219000031, № 0138200001219000016, № 0138200001216000025, № 0338200009616000017 |  | 2022-05-27 |  | https://drive.google.com/drive/folders/18vagOi68SHTV1KRu-wjfIIrBh62JSs--?usp=sharing
Качественные безопасные дороги | Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 84 - км 94 | Усть-Камчатский МР | Ремонт и содержание в период 01.01.2021 - 15.01.2024 | 160.08 |  | 2021 | Колиниченко Оксана Викторовна 89146293690 | № 0338200008720000059

## 2022 Общий список
Национальная цель | Национальный проект | Федеральный проект | Региональный проект | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта | МР | Единая Россия |  | Народный эксперт |  | Мощность и характеристики объекта |  | ГРБС | Участник РП от Заказчика( ответственный исполнитель по объекту) |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  | Наличие земельного участка | I. Проектно-сметная документация |  |  |  |  | II. Государственная экспертиза проекта |  |  |  |  | Разрешение на проведение работ |  | III. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | IV. Итоговая проверка госстройнадзора |  | VI. Ввод в эксплуатацию |  | VII.Дата получения лицензии, иных документов, разрещающий эксплуатацию объекта | дата полученных сведений/выезда | примечание | ссылка на фото | Брендирование | Ответственный по брендированию | Камчатка в порядке | Ассигнования, тыс. рублей | Касса, тыс. рублей | Кассовое исполнение, %
[12 empty] | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | наименование | ФИО, должность | Контактные данные | План | Факт | План | Факт | Прогноз |  | Конкурcные процедуры на ПСД |  | Проектные работы |  |  | Конкурcные процедуры на экспертизу |  | Экспертные работы |  |  | Наименование документа и дата выдачи | Прогнозная дата заключения контракта | Конкурcные процедуры |  |  | Проведение работ |  |  | Дата начала проверки | Дата завершения проверки | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с государственным контрактом) | Фактическая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода в эксплуатацию)
[8 empty] | ФИО | Контактные данные | ФИО | Контактные данные | [12 empty] | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата получения заключения с замечаниями и ответа на них | Дата получения положительного заключения | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков |  |  | реквизиты контракта | Ссылка на контракт | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Чистая вода" | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Строительство | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края | Строительство | Камчатский край с. Лесная Тигильского района | Тигильский МР | Сиверина Евгения Алексеевна | 89619694695 | Назарова Полина Александровна | 89098821386 | 100 | м. куб/сутки | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация сельсгого поселения "Село Лесная" | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-35 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2019-07-17 |  | Х | 2019-07-17 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Х | Х | 2022-05-16 |  | https://drive.google.com/drive/folders/13tWOPRJo3EMi30WI3DgyoJk_kHevBuGf?usp=sharing
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Чистая вода" | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района | Реконструкция | Камчатский край п. Ключи Усть-Камчатского района | Усть-Камчатский МР |  |  |  |  | 28575 | метр | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-36 | X | X | 2022-12-21 | Х | 2023-01-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0538600001022000007 № 0538600001022000009 |  | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Чистая вода" | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция | Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | Реконструкция | Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 6 | Палана | Степанов Александр Викторович | 89140289749 |  |  | 7472.8 | метр | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрации городского округа "поселок Палана" | Глава городского округа "поселок Палана", Щербаков Игорь Олегович Муниципальное унитарное предприятие «Горсети», Аксенов Леонид Леонидович | 8-415-433-21-00, adm@palana.org 8-415-433-10-06, 8 -415-433-10-04, gorsetipal@rambler.ru | 2021 | 2021-04-07 | 2023 |  | 2023-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2021-04-07 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-08 |  | https://drive.google.com/drive/folders/15hak62AC2GJONqVU7a23f6ih9PpKpFKv?usp=sharing |  |  |  | 56182.7 | 7299.741 | 12.99%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Благоустройство Вилючинского проспекта (реализация рассчитана на 2 года - 1-ый этап 2021, 2-ой этап 2022) (проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | Благоустройство общественные территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Вилючинск, от дома № 16 по ул. Приморской до дома № 1 по ул. Кронштадтской, улица Победы, 2, 4 и 6 | Вилючинский ГО |  |  | Горанько Руслан Юрьевич | 8 909 839 00 44 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | Директор ООО ДСК Рязанцев Сергей Алексеевич Корж Екатерина Александровна | 89622817490 8909 892 7211 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | в наличии | Х | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | от 26.05.2022 № 0138600001922000001 |  | Х | 2021-05-01 | 2022-09-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/12N_yv5aPdBUk4KkUbT0kwxH732Uivafw?usp=sharing |  | Багаева Ирина Алексеевна 8-415-35-4-00-10 Васькин Владимир Владимирович 8-415-35-3-00-50 |  | 89520 | 3933.15 | 4.394%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Благоустройство территории «Городской парк отдыха у р. Половинка в Елизовском городском поселении Камчатского края" (проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | Благоустройство общественные территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г.Елизово, р. Половинка | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 26497 | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | X | X | X | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002122000018 от 26.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300002122000018 | 2022-05-04 | 2022-04-26 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-04 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1C6Sh1U0C4fBrAsIp0RQ_2uLNUAr65cKC?usp=sharing |  |  |  | 144191.751 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского,22 | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | 39079 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-08-21 | X | 2022-08-21 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0138300000422000011_0001/11-НП/22мк от 09.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000422000011 | Х | 2022-03-09 | 2022-08-21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-14 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1mbhDhL7HLZ32Wwgf699rJJ5RX8bZ3U1R?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 21333.333 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул. Батарейная, 7 (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по ул. Батарейная, 7 | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | 7906.8 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | X | X | 2022-12-31 | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 184-НП/22х от 21.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1fQOkhVr-Sgwnq_eqPCJ0qL4MdIYYwiuG/view?usp=sharing | Х | 2022-03-21 | 2022-05-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-05-27 | камеры установлены | https://drive.google.com/drive/folders/1XbI8XX2o1z03D5DzvHuAVGf-i8PPIA2S?usp=sharing |  | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 600 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по улице Горького, 2-6, (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, детская площадка по улице Горького, 2-6 | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | 180.8 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | X | X | 2022-12-31 | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 185-ВН/22х от 21.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1naQEnnMgyIeslTz2fii_UOo6trt2SY7n/view?usp=sharing | Х | 2022-03-21 | 2022-05-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-08 | камеры установлены | https://drive.google.com/drive/folders/1Zf6RhEq4ijlaejS0uWN34Iie62yEw2F8?usp=sharing |  | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 600 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | 398.2 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | X | X | 2022-12-31 | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0138300000422000070_0001/15-НП/22мк от 15.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/view.html?contractInfoId=72051559 | Х | 2022-03-15 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-21 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1cdTooOL9ueOw8fASfJLvqkpAytjUZRfU?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 131549.3544 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство сквера района дома № 112 по ул. Завойко | Благоустройство общественных территорий | г.Елизово, ул. Завойко 112 | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 1000 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2022-08-31 | X | 2022-09-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002121000082 от 06.10.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002121000082 | Х | 2021-10-06 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-04 | контракт расторгнут. Ведутся работы по заключению контракта с новым подрядчиком | https://drive.google.com/drive/folders/10FHhxgiyU6fxMn2KTwR92TAL2q1RjWq9?usp=sharingail.com&usp=drive_fs |  |  |  | 892.5128 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство сквера Дружбы между г.Елизово и г.Сяри | Благоустройство общественных территорий | г.Елизово | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 230 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-08-31 | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002121000078 от 27.09.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002121000078 | Х | 2021-09-27 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-04 | работы начаты | https://drive.google.com/drive/folders/11O437yKYLz3XlLxvulTHI_lxgFqQ80PN?usp=sharing |  |  |  | 1584.4858 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство сквера «34 км» мкр. «Северный» | Благоустройство общественных территорий | г.Елизово | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 696 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2022-08-31 | X | 2022-01-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002121000083 от 06.10.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002121000083 | Х | 2021-10-06 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-16 | работы еще не начаты | https://drive.google.com/drive/folders/1k47yt4Z0d_YjCUFj9gPJv_E9W-WxIAG_?usp=sharing |  |  |  | 3475.4569 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство площади подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа (1 этап "устройство покрытий, наружное освещение") | Благоустройство общественных территорий | Вилючинский городской округ, жилой район Рыбачий | Вилючинский ГО | Дрожников Дмитрий Леонидович | 89140299010 | Потехина Алина Сергеевна | 8 914 874-08-70 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | Директор ООО ДСК Рязанцев Сергей Алексеевич Пронина Ирина Александровна | 89622817490 8(415 35) 3 44 34 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-07-15 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300052121000053 от 29.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338300052121000053 | Х | 2022-01-01 | 2022-07-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-17 | обеспечить соблюдение установленных требований к процессу укладки тротуарной плитки | https://drive.google.com/drive/folders/1Uoz1n4xwhnquLrk4-UFr2Ou7w-AmHBLK?usp=sharing | до 31.08.2022 года | Багаева Ирина Алексеевна 8-415-35-4-00-10 Васькин Владимир Владимирович 8-415-35-3-00-50 |  | 4507.3032 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий (поставка | Благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа | Благоустройство общественных территорий | Вилючинский городской округ, жилой район Приморский | Вилючинский ГО | Шевцов Василий Леонидович | 89098324420 | Потехина Алина Сергеевна | 8 914 874-08-70 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | ООО Игра ВЛ (директор Богметенко А.А.) ИП Дурлеску А.Д., ООО ДВЭЦ Атлант (директор Румянцев Д.В. Пронина Ирина Александровна | ООО Игра ВЛ-423271-38-93 ИП Дурлеску 89246888889 ООО Атлан 89147926031 8(415 35) 3 44 34 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-07-31 | X | 2022-07-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №0338300052121000059 от 24.12.2021 поставка детских игровых конструкций № 0338300052121000060 от 27.12.2021 благоустройство МК № 1/2022 от 13.01.2022 Договор поставки № 1121-3 от 19.01.2022 Договор поставки № 1121-4 от 19.01.2022 Договор поставки № 1121-5 от 19.01.2022 № 33/2022 от 28.02.2022 № 53/2022 от 14.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338300052121000059 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338300052121000060 | Х | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-19 | укладка напольного покрытия | https://drive.google.com/drive/folders/1vZ-fzebZ4KLEzuOaxEML1qAeR7DloErV?usp=sharing | до 31.08.2022 года | Багаева Ирина Алексеевна 8-415-35-4-00-10 Васькин Владимир Владимирович 8-415-35-3-00-50 |  | 3591.984 | 2256.5124 | 62.82%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | Работы по изготовлению лавочки с урной и устройству покрытия под ними, для установки на общественной териитории, с торца дома №18 по улице Победы | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, ул. Победы д.18 | Вилючинский ГО | Атлуханов Анар Бейбалаевич | 8924-784-4444 | Потехина Алина Сергеевна | 8 914 874-08-70 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вилючинского городского округа | Заместитель директора ООО Курс ДВ Зам.директора Штернер А.Ю. Пронина Ирина Александровна | 89004446000 8(415 35) 3 44 34 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-07-01 | X | 2022-07-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МК №178/2021 от 26.10.2021 (изготовление лавочки и устройство покрытия) №1/2022 от 13.01.2022 поставка товара договор поставки № 1121-3 от 19.01.2022 договор поставки № 1121-4 от 19.01.2022 договор поставки № 1121-5 от 19.01.2022 |  | Х | 2021-10-26 | 2022-07-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-19 | установлена | https://drive.google.com/drive/folders/1vxNmHXQrZbGxCjbeKAlWuTDzVh5W1PJn?usp=sharing | до 31.08.2022 года | Багаева Ирина Алексеевна 8-415-35-4-00-10 Васькин Владимир Владимирович 8-415-35-3-00-50 |  | 77.6227 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Коряки, аллея | Благоустройство общественных территорий | с. Коряки, аллея | Елизовский МР |  |  | Холоймова Надежда Васильевна | 8 914 999 22 90 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Корякского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №35 от 01.03.2022 |  | Х | 2022-03-01 | 2022-06-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-22 | работы по закупке кашпо и их установке завершены | https://drive.google.com/open?id=1-dzwceIrW8jJymNn3rccQ-pRqDsLzvgW&authuser=oopdkamgov%40gmail.com&usp=drive_fs |  |  |  | 15 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Зеленый, озеленение парка | Благоустройство общественных территорий | п. Зеленый, озеленение парка | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Корякского сельского поселения |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-05-01 | X | 2022-05-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №15 от 21.02.2022, б/н от 28.03.2022 |  | Х | 2022-02-21 | 2022-05-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-23 | клумба изготовлена. Саженцы подготовлены. Работы по установке клумбы и высадке саженцев не выполнены |  |  |  |  | 297.7097 | 297.7097 | 100%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Пионерский, ул. Виталия Бонивура, 2/1 | Благоустройство общественных территорий | п. Пионерский, ул. Виталия Бонивура, 2/1 | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Пионерского сельского поселения |  |  | 2022-05-01 | X | 2022-06-15 | X | 2022-06-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002321000008 от 03.11.2021 благоустройство №3003/2022 от 30.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300002321000008 | Х | 2022-05-01 | 2022-06-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [6 empty] | 1030.3963 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная (1 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная (1 этап) | Мильковский МР | Анкудинов Сергей Николаевич | 89098818923 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Мильковского сельского поселения |  |  | 2022-03-02 |  | 2022-07-31 | X | 2022-07-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300007222000004 от 28.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300007222000004 | Х | 2022-03-05 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-20 | работы ведутся | https://drive.google.com/drive/folders/1J8eP_BTkj2WlCnhxH1STljDOi-onbK05?usp=sharing | 2022-06-10 | Барауля Инна Леонидовна Иванова Екатерина Юрьевна |  | 2660 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (1 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (1 этап) | Мильковский МР | Анкудинов Сергей Николаевич | 89098818923 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Мильковского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №24 от 15.03.2022, № 25 от 16.03.2022 |  | Х | 2022-03-16 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-18 | освещение установлено. Подходы к пешеходным зонам в процессе | https://drive.google.com/drive/folders/1XLILuorFnTMfhmYCu7LA0g01_b2nZmS6?usp=sharing | 2022-05-16 | Барауля Инна Леонидовна Иванова Екатерина Юрьевна |  | 1019.574 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, парк отдыха "Юбилейный" | Благоустройство общественных территорий | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, парк отдыха "Юбилейный" | Усть-Камчатский МР | Дрюкова Татьяна Владимировна | 89149968522 |  |  | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | ведущий специалист МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения" Маляренко Татьяна Сергеевна | 8 (982) 641-95-57 | 2022-07-01 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | в наличии | Х | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Х | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138600001621000084-01 от 18.10.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138600001621000084 | Х | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1oG_LOeLxZg7TmGp-sfbs-FMsHJ8nu3SX?usp=sharing | установлен паспорт объекта | Карсакова Жанна Георгиевна |  | 1422.333 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Усть-Камчатск, аллея "Молодежная" мкр. Погодный | Благоустройство общественных территорий | с. Усть-Камчатск, аллея "Молодежная" мкр. Погодный | Усть-Камчатский МР | Аликин Евгений Николаевич | 89638327276 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского сельского поселения | ведущий специалист МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения" Маляренко Татьяна Сергеевна | 9 (982) 641-95-57 | 2022-05-10 | Х | 2022-05-30 | X | 2022-05-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 3009 от 30.09.2021 |  | Х | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-27 | видеонаблюдение установлено и запущено. Работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/10rjGuiNqjYDOI0YxrEritfQSJdRBzefF?usp=sharing | к 30 сентябрю 2022 года | Карсакова Жанна Георгиевна |  | 116.0686 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль ул. Нагорная | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль ул. Нагорная | Тигильский МР | Корнеева Ольга Игоревна | 89069160044 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация сельского поселения «село Тигиль» |  |  | 2022-03-23 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | б/н от 23.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1OAMwlOXtUvfsTuT6kCQkc_nNoAqoonQA/view?usp=sharing | Х | 2022-03-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х |  | устройство лестницы | https://drive.google.com/drive/folders/1s4vrYOhT74Wuas90YiGGg7K06KlC74P_ | 2022-08-31 | Конев Михаил Владимирович Козицын Дмитрий Викторович |  | 424.5969 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль, Пешедная дорожка по ул. Соболева | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль, ул. Соболева | Тигильский МР | Конев Михаил Леонидович | 89146212807 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация сельского поселения «село Тигиль» |  |  | 2022-03-24 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | б/н от 24.03.2022 | https://drive.google.com/file/d/1w8VbnmRwLulWnsDHnW7NNasIoeVEDMN6/view?usp=sharing | Х | 2022-03-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х |  | установка скамейки | https://drive.google.com/drive/folders/19Czv1Y0Vj-OX9wZ0MfFJQL2Mrdh3zdMW | 2022-08-31 | Конев Михаил Владимирович Козицын Дмитрий Викторович |  | 101.61 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 7 | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 7 | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Никольского сельского поселения |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-07-20 | X | 2022-07-20 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №23 от 22.03.2022 |  | Х | 2022-03-22 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-22 | детская спорт.площадка установлена | https://drive.google.com/drive/folders/1D4-Ai8tNGafxPe3nRgcvCrEPWNqYNoPE?usp=sharing |  |  |  | 480 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 14 - 15 | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 14 - 15 | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Никольского сельского поселения |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-07-20 | X | 2022-07-20 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 24 от 25.03.2022, № 25 от 29.03.2022 |  | Х | 2022-05-16 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Djp5mQTtIjQHJ57q8xvYuEuTtRyVKG0K?usp=sharing |  |  |  | 296.8318 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Вулканный, сквер Победы | Благоустройство общественных территорий | п. Вулканный, сквер Победы | Елизовский МР |  |  | Еатургина Карина | 89247923014 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Вулканного сельского поселения |  |  | 2021-10-30 | X | 2022-07-31 | X | 2022-07-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15/2021 от 30.10.2021 поставка тротуарной плитки | https://drive.google.com/file/d/1zJzZp8Incx3hHikLWg5vmBtj8lf7HmOj/view?usp=sharing | Х | 2021-10-30 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-21 | тротуарная плитка поставлена на 50% | https://drive.google.com/open?id=1-YPUPWXLUQgc4pizLyfawZcHivqXTf4r&authuser=oopdkamgov%40gmail.com&usp=drive_fs |  |  |  | 500 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Нагорный, пешеходная зона от ул. Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Благоустройство общественных территорий | п. Нагорный, пешеходная зона от ул. Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Новоачинского сельского поселения |  |  | 2022-06-15 | X | 2022-07-15 | X | 2022-07-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 51/21 от 29.09.2021 |  | Х | 2022-06-15 | 2022-07-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [6 empty] | 486.4872 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Новый, площадка по ул. Молодежная | Благоустройство общественных территорий | п. Новый, площадка по ул. Молодежная | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Новоачинского сельского поселения |  |  | 2022-06-20 | X | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-03-18 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11/22 от 18.03.2022 |  | Х | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/15wikKuxwEm02U3l_w8FGhaXwnbpzi771?usp=sharing
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Лесной, детская площадка ул. Чапаева | Благоустройство общественных территорий | п. Лесной, детская площадка ул. Чапаева | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Новолесновское сельского поселения |  |  | 2022-03-16 | X | 2022-06-03 | X | 2022-06-03 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №100 от 16.03.2022, № б/н от 25.03.2022, № 124 от 28.03.2022 |  | Х | 2022-03-16 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-23 | велопарковка установлена, работы по озеленению завершены | https://drive.google.com/drive/folders/15k9lZG3Auk12oPk0SkcwfPf0gOPd7yHM?usp=sharing | забрендировано |  |  | 448.866 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный, ул. Ленина 11 | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный, ул. Ленина 11 | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Паратунского сельского поселения |  |  | 2022-03-25 | X | 2022-07-15 | X | 2022-07-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300001722000001 от 25.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300001722000001 | Х | 2022-03-25 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Х | Х |  | Х | Х | [6 empty] | 737.2192 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный, ул. Промысловая (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Термальный, ул. Промысловая (2 этап) | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Паратунского сельского поселения |  |  | 2022-03-23 | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № б/н от 23.03.2022 |  | Х | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-23 | изготовлены лавочки, урны. Установлены. Работы завершены | https://drive.google.com/open?id=1-OeIzt79D6C8Y-bqj-8ZtXtDEGDMquvU&authuser=oopdkamgov%40gmail.com&usp=drive_fs |  |  |  | 218.2292 | 218 | 99.89%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, 3 | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, 3 | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Раздольненского сельского поселения |  |  | 2022-03-01 | X | 2022-07-01 | X | 2022-07-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 11/01/2022 от 01.03.2022 |  | Х | 2022-03-01 | 2022-07-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/16HcugbQsJYj6bwIEOgIEOieV_Wo0K8JY?usp=sharing |  |  |  | 310 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, сквер ул. Ролдугина, 17 (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, сквер ул. Ролдугина, 17 (2 этап) | Елизовский МР |  |  | Соловьев Владимир Игоревич | 79146248101 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Раздольненского сельского поселения |  |  | 2022-03-21 | X | 2022-07-30 | X | 2022-07-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 12/01/2022 от 21.03.2022 |  | Х | 2022-03-21 | 2022-07-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/16DM40IA9WhjXSZK_wvPQruRf89fpw26P?usp=sharing |  |  |  | 419.2372 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, ул. Кирова парк культуры и отдыха "Ключи" 2 (этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, ул. Кирова парк культуры и отдыха "Ключи" 2 (этап) | Усть-Камчатский МР | Ушаков Виктор Викторович | 89098801013 | Кашина Наталья Васильевна | 89619624962 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-05-15 | X | 2022-08-15 | X | 2022-08-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №16 от 26.12.2021 |  | Х | 2022-05-15 | 2022-08-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | устройство беседки |  |  |  |  | 308.2917 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, Общественная территория в районе протока "Заводская" | Благоустройство общественных территорий | Общественная территория в районе протока "Заводская" | Усть-Камчатский МР | Ушаков Виктор Викторович | 89098801013 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-03-28 | X | 2022-08-20 | X | 2022-08-20 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 10 от 28.03.2022 |  | Х | 28.032022 | 2022-08-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | устройство беседки |  |  |  |  | 283.3476 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, панорамная площадка на въезде в поселок | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, панорамная площадка на въезде в поселок | Усть-Камчатский МР | Калякина Светлана Анатольевна | 89619643311 | Колиниченко Оксана Викторовна | 89146293690 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-02-17 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №3 от 17.02.2022 |  | Х | 2022-02-17 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | устройство барьеров безопасности |  |  |  |  | 41.6098 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Козыревск, ул. Советская (в районе жилого дома ул. Советская, 63) | Благоустройство общественных территорий | п. Козыревск, ул. Советская (в районе жилого дома ул. Советская, 63) | Усть-Камчатский МР | Залётина Анна Анатольевна | 89245891159 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Козыревского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №08-22 от 29.03.2022 |  | Х | 2022-03-29 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | Х | Х | Х | Х | Х |  | вазон железобетонный 4 шт Диван на металлических ножках 4 шт Урна 4шт | https://drive.google.com/drive/folders/1ZQ2WXo-sohlDOdZAONpPnXJ58g2JG_w1 |  |  |  | 429.6097 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Палана, пер.Школьный | Благоустройство общественных территорий | п. Палана, парковая зона пл. В.И. Ленина | Палана | Степанов Александр Викторович | 89140289749 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация п. Палана |  |  | 2021-11-30 | X | 2022-11-01 | X | 2022-11-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300005821000025 от 30.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300005821000025 | Х | 2021-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | до 15.09.2022 г. | Лосев Максим Петрович Ульянов А.А. |  | 984.7087 | 666.893 | 67.72%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | п. Палана, общественная территория между ул. Поротова и ул. Набережная | Благоустройство общественных территорий | п. Палана, ул.Поротова, ул. Набережная | Палана | Степанов Александр Викторович | 89140289749 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация п. Палана |  |  | 2021-11-30 | X | 2022-09-01 | X | 2022-09-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300005821000026 от 30.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300005821000026 | Х | 2021-11-30 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | до 15.09.2022 г. | Лосев Максим Петрович Ульянов А.А. |  | 568.9066 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Эссо, благоустройство территории горячий ключик "Макеевский" | Благоустройство общественных территорий | с. Эссо, благоустройство территории горячий ключик "Макеевский" | Быстринский МР | Федюнин Алексей Вениаминович | 89098321334 | Кречетова Любовь Федоровна | 89024620466 | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Эссовского сельского поселения |  |  | 2022-03-30 | X | 2022-09-30 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №44, № 45 от 30.03.2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1aJNq5j3kdnfOXnp85jDetOxhX-_fh_ST?usp=sharing | Х | 2022-03-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2022-09-30 | Полежаев Дмитрий Александрович Максутова Марина Александровна |  | 810.122 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство общественных территорий | с. Тиличики, центральная площадь (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Тиличики, центральная площадь (3 этап) | Олюторский МР | Макарова Любовь Ефимовна | 89619672920 |  |  | х | х | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация с. Тиличики |  |  | 2022-06-01 | X | 2022-08-25 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | БЛо/2022 от 22.03.2022 |  | Х | 2022-03-22 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-29 |  | https://drive.google.com/drive/folders/16UhbKrTEqwDOtWkkqxCwzgC48KmB3RS1?usp=sharing |  | Копейкин Виталий Александрович |  | 521.78 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Вольского, 24Б | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Вольского, 24Б | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271740 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | соглашение № 10-2021-70108 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/file/d/1kzuDelgyjSh2mZWBN6mcaN_OVL0F472N/view?usp=sharing | Х | 2022-06-25 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1krbvzyoWeo4sBIBhoYM1eBlDjx6Y5duu?usp=sharing |  | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 1673.194 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Автомобилистов,47 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Автомобилистов,47 | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271741 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4-СГС от 20.05.2022 соглашение 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1Pndg-ViKYgYm6fdbhf4KW9TVeTTkUb0c?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1pHuEHaoBGaWk4MZ7nNkCsD_2P8yJ73P7?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 7004.6134 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Войцешека,9 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Войцешека,9 | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271742 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2-СГС от 20.05.2022 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1s0XqMsWEJixZ0mUwunoS_vsOj8Vp1OfU?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-15 | работы начнутся после 1 июля | https://drive.google.com/drive/folders/1tgZ3JBWeREMFqczJatyOGiyZh1vRbg2D?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 5681.2204 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Звездная,16,16/1,16/2,16/3 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Звездная,16,16/1,16/2,16/3 | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271743 | 2022-01-01 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | соглашение 10-2021-70276 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/file/d/1RYMSlBdsxj5Oqsmpw9iwmBR3da0Vhlof/view?usp=sharing | Х | 2022-07-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1FpUxmbbSHaeWYOmfJJsjSSG9mgwLpAB4?usp=sharing |  | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 2932.213 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по пр. 50 Лет Октября,7/3 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, пр. 50 Лет Октября,7/3 | ПКГО |  |  | Тихонова Надежда Корнашовна | 89248904739 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271744 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2-СГС от 20.05.2022 соглашение 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1EH0PAj5inKXsKh28Nq4AmwU5YPABGr_p?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | работы начнутся после 25 июня | https://drive.google.com/drive/folders/12quZe5VAZxwF3i-7xRjpqtCLdnknA5hB?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 2488.1289 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ларина,21 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Ларина,21 | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)027 17 45 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1-СГС от 20.05.2022 соглашение 10-2021-69684 от 07.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1_6A_JXK2FhTPEaj8Ppm2Hw0UWo3IbOj2?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-03 | не приступили к работам. Техники на объекте нет (по графику работы на объекте начнутся позже) | https://drive.google.com/drive/folders/1x8gswmqHjVH2fpvVu7MZ2QjP5seZEz8k?usp=sharing |  | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 6365.3442 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Маршала Блюхера,46 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, ул. Маршала Блюхера,46 | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8(914)0271746 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | соглашение 10-2021-69683 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/12BdeDCw5NdGkFB2B2hb60awH82yUY1kl?usp=sharing | Х | 2022-06-01 | 2022-10-08 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | работы завершены | https://pkgo.ru/news/33537/ |  | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 2558.5491 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по пр. Победы,7 | Благоустройство дворовых территории | г. Петропавловск-Камчатмский, пр. Победы,7 | ПКГО |  |  | Ермолина Юлия Петровна | 89140251761 | Х | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Петропавловск_Камчатского городского округа | Козионова Ольга Михайловна, заместитель руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 8 (982) 641-95-57 | 2022-06-01 | Х | 2022-09-15 | Х | 2022-09-15 | в наличии | Х | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Х | Х | Х | 2022-04-01 | Х | Х | Х | Х | Х | договор № 1 от 13.05.2022 соглашение 10-2021-70106 от 06.10.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1B4estccJ22QNqdp3JDFbowRSr8sXD0WF?usp=sharing | Х | 2022-05-23 | 2022-10-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | работы начнутся после 25 июня | https://drive.google.com/drive/folders/1Z5T8UZ9sef6Fc1jdbjZXswjCyZod1XvV?usp=sharing | паспорт объекта размещен | Кузьмин Алексей Валентинович |  | 1181.226 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | Благоустройство дворовой территории МКД № 63 по ул. Завойко в городе Елизово | Благоустройство дворовых территории | г.Елизово,ул. Завойко | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 1127.7 | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2022-03-09 | X | 2022-09-30 | X | 2022-09-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | б/н от 09.03.2022 соглашение 10-2022-003030 от 05.03.2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1pg_T4uOk70rYE3x3SmITg4VVqmaMfhpK?usp=sharing | Х | 2022-03-09 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1jhHVKoO3XOyn73rnhh0tAGKUZuuUI2qf?usp=sharing |  |  |  | 4686.0375 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | с. Коряки, ул. Геологов, 3 | Благоустройство дворовых территории | с. Коряки, ул. Геологов, 3 | Елизовский МР |  |  | Холоймова Надежда Васильевна | 8 914 999 22 90 |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Корякского сельского поселения |  |  | X | X | 2022-12-31 | X | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0838300001222000002 от 29.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0838300001222000002 | Х | 2022-05-25 | 2022-06-27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-15 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1MRNW5ShoDhtrIyx7c7fmhUvKoGC5z-IM?usp=sharing | паспорт объекта размещен |  |  | 1789.8889 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | с. Шаромы, ул. Октябрьская, 1 | Благоустройство дворовых территории | с. Шаромы, ул. Октябрьская, 1 | Мильковский МР | Анкудинов Сергей Николаевич | 89098818923 | Соловьев Владимир Игоревич (ПК) | 79146248101 |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Мильковского сельского поселения |  |  | 2022-02-17 | X | 2022-05-01 | X | 2022-05-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 11 от 17.02.2022 | https://drive.google.com/file/d/1oiXTqzJb3Npt7mzhA90Bq5ru0qeCA2Qs/view?usp=sharing | Х | 2022-02-17 | 2022-05-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-20 | работы завершены | https://drive.google.com/drive/folders/1vARkRJieb5HdYEr8ZFk4My5_XVtqHH5u?usp=sharing | 2022-06-10 | Барауля Инна Леонидовна Иванова Екатерина Юрьевна |  | 185.3337 | 72 | 38.85%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | с. Тигиль, пер. Строительный, 29 | Благоустройство дворовых территории | с. Тигиль, пер. Строительный, 29 | Тигильский МР | Корнеева Ольга Игоревна | 89069160044 |  |  |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация сельского поселения «село Тигиль» |  |  | 2022-06-15 | X | 2022-07-15 | X | 2022-07-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0138300005422000009 от 25.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300005422000009 | Х | 2022-02-25 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические | https://drive.google.com/drive/folders/1SVtuo98OVlCtfwj29mHU44q22-yQgkb4 | 2022-08-31 | Конев Михаил Владимирович Козицын Дмитрий Викторович |  | 198.484 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | п. Ключи, ул. Кабакова, 22 | Благоустройство дворовых территории | п. Ключи, ул. Кабакова, 22 | Усть-Камчатский МР | Бурковский Владимир Владимирович | 89247901903 | Колиниченко Оксана Викторовна | 89146293690 |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-05-01 | X | 2022-08-15 | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №15 от 26.12.2021 |  | Х | 2022-05-01 | 2022-08-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Устройство заборов (с установкой столбов) Простая окраска масляными составами по дереву: стен Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов) |  |  |  |  | 401.463 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | с. Тиличики, ул. Солнечная, 4 | Благоустройство дворовых территории | с. Тиличики, ул. Солнечная, 4 | Олюторский МР | Макарова Любовь Ефимовна | 89619672920 |  |  |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация с. Тиличики |  |  | 2022-06-01 | X | 2022-08-31 | X | 2022-08-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Блд/22 от 28.02.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01383000146220000040001 | Х | 2022-05-15 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-29 |  | https://drive.google.com/drive/folders/16Qy2Whyxb3aiMsQm5jmbM7FWwHGJshpn?usp=sharing | до 30.07.2022 | Копейкин Виталий Александрович | https://contracts.vporyadke41.ru/#/card/cdec9e4f-8810-45bd-bab8-9c682bb13f6f | 845.729 | 845.729 | 100%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство дворовых территорий | п. Ключи, ул. Колхозная д. 3, д. 5 | Благоустройство дворовых территории | п. Ключи, ул. Колхозная д. 3, д. 5 | Усть-Камчатский МР | Бурковский Владимир Владимирович | 89247901903 | Колиниченко Оксана Викторовна | 89146293690 |  | кв.метр | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения |  |  | 2022-05-01 | X | 2022-08-15 | X | 2022-08-15 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №4 от 08.03.2022 |  | Х | 2022-05-01 | 2022-08-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Устройство: бетонных ступеней Установка урн, скамеек, цветочных вазонов | https://drive.google.com/drive/folders/1Nxmd_iouTDF6mKSu_Ecm-Cag13J91kbw?usp=sharing |  |  |  | 762.6522 | 0 | 0%
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | Строительство | Х |  |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 3,034 | Километр; тысяча метров | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 45 от 19.11.2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1ayoG46QPTsdd1LkOg4Ug4AirmwSvWUZw?usp=sharing | Х | 2021-11-29 | 2023-11-30 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х | 2022-05-20 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1s2d99wuPt-goV_udAYhh8F7R5BLimpbY?usp=sharing
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево на участке км 85 - км 99 | ремонт | Х |  | Головчак Игорь Васильевич | 89247933636 |  |  | 14 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-12-28 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008720000065 | Х | 2020-12-28 | 2022-11-30 | Х | Х | Х | 2022-11-30 | Х | Х
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево на участке км 64 - км 75 | ремонт | Х |  | Головчак Игорь Васильевич | 89247933636 |  |  | 11 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2020-12-25 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008720000064 | Х | 2020-12-25 | 30.11.2022 | Х | Х | Х | 30.11.2022 | Х | Х
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково - Ключи-Усть-Камчатск на участке км 105 - км 117 | ремонт | Х |  | Бусаргин Михаил Вячеславович | 89638327276 |  |  | 12 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-08-30 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200008721000030 | Х | 2021-08-30 | 30.11.2022 | Х | Х | Х | 30.11.2022 | Х | Х
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Абеля на участке ПК 0+00 – ПК 5+33 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 0.533 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №0138300000421000101 от 29.03.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300000422000153 | Х | 2021-03-29 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ppCs89Wweyp_Of88fVtf6PTZPX12V6dO?usp=sharing | забрендировано | Петренко Александр Валерьевич Шаповалов Александр Николаевич
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Молчанова на участке ПК 0+00 – ПК 8+48 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 0.848 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-02-15 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000019 | Х | 2021-02-15 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1q6EUvP9xNewbYI5Ia1bzcTB_oY7uMZpG?usp=sharing | забрендировано | Петренко Александр Валерьевич Шаповалов Александр Николаевич
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Пограничная на участке ПК 16+78 – ПК 32+46 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 1.568 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-03-23 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000100 | Х | 2021-03-23 | 2022-10-01 | Х | Х | Х | 2022-10-01 | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1vmYrL7tUDpQRrOtna_YfsEZMnAhp-uON?usp=sharing | забрендировано | Петренко Александр Валерьевич Шаповалов Александр Николаевич
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Пограничная на участке ПК 0+00 – ПК 11+96 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 1.196 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-02-15 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000016 | Х | 2021-02-15 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ppCs89Wweyp_Of88fVtf6PTZPX12V6dO?usp=sharing | забрендировано | Петренко Александр Валерьевич Шаповалов Александр Николаевич
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Петропавловское шоссе на участке ПК 0+00 – ПК 15+20 в г. Петропавловске-Камчатском | ремонт | Х | ПКГО |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 1.52 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2021-08-02 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000421000450 | Х | 2021-08-02 | 01.10.2022 | Х | Х | Х | 01.10.2022 | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1yDrgzcGntKADLhywC7fMbflfJawRK1J1?usp=sharing | забрендировано | Петренко Александр Валерьевич Шаповалов Александр Николаевич
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | Реконструкция | Х | [5 empty] | 5.21 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | 2023-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | Х | Х | 2023-10-30 | Х | Х
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап (участок ПК0+00 - ПК28+00) | Реконструкция | Х | [5 empty] | 2.8 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | 2023-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | Х | Х | 2023-10-30 | Х | Х
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт мостового перехода через р. Удова на км 8 автомобильной дороги Соболево-Устьевое | Ремонт | Х | [5 empty] | 0.09535 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2023-10-15 | Х | 2023-10-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 12 от 12.04.2022 |  |  | 2022-06-01 | 2023-10-15 | Х | Х | Х | 2023-10-15 | Х | Х
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Ремонт мостового перехода через р.Плотникова на 1 км автомобильной дороги Подъезд к санаторию Начики | Ремонт | Х | [5 empty] | 0.05923 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 16 от 19.04.2022 |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Х | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1yfyfNqxWKSAZsv3byZGT2ZfJtGBZYpXP?usp=sharing
3. КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ | Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" | Федеральный проект "Безопасные качественные дороги" | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Капитальный ремонт мостового перехода через р.Быстрая км 79+805 автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им.Октябрьской революции | Ремонт | Х | [5 empty] | 0.43649 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2024-10-30 | Х | 2024-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2022-05-01 | 2024-10-30 | Х | Х | Х | 2024-10-30 | Х | Х
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | Федеральный проект "Современная школа" | Региональный проект "Современная школа (Камчатский край)" | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков г. Петропавловск-Камчатский | Строительство | г. Петропавловск-Камчатский, ул. проспект Рыбаков | ПКГО |  |  |  |  | 650 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-38 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-11-30 | Х | 2022-11-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30.06.2020 №50/20-ГК № 0338200009620000003 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200009620000003 | Х | 2020-06-30 | 2022-08-01 | Х | 2022-12-01 | 2023-01-30 | 2023-02-08 | Х | Х | 2022-06-10 |  | https://drive.google.com/drive/folders/12XI0GiHEM16zR1b2C8OcvLfveaDM-K4x?usp=sharing
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | Федеральный проект "Современная школа" | Региональный проект "Современная школа (Камчатский край)" | Здание. Учебный корпус МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске - Камчатском | Строительство | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского | ПКГО |  |  |  |  | 500 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-39 | 2022-01-01 | Х | 2024-12-31 | Х | 2024-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | Федеральный проект "Современная школа" | Региональный проект "Современная школа (Камчатский край)" | Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | Строительство | Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское | Усть-Большерецкий МР | Видяев Сергей Александрович | 89140244668 |  |  | 90 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-40 | 2022-01-02 | Х | 2023-01-01 | Х | 2023-01-01 | в наличии | 20.07.2021 г. №56/21-ГК | Х | 2021-07-20 | 2021-10-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20.07.2021 г. №56/21-ГК |  | Х | Х | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУ "Усть-Камчатский Центр культуры и досуга" | Капитальный ремонт | п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1 | Усть-Камчатский МР |  |  |  |  | 200 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 |  | Х | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | забрендировано | Потупаева Ксения Сергеевна
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Седанкинский сельский дом культуры" | Капитальный ремонт | с. Седанка, ул. Школьная, д. 11 | Тигильский МР | Инылова Татьяна Эвинтовна | 89098811203 |  |  | 120 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Тигильского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-14 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 14.04.2022 № 0138300005422000032 № 0138300005422000028 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/event-journal.html?regNumber=0138300005422000032 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300005422000028 | Х | 2022-04-14 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-07 | транспортировка строительных материалов не удалась в срок --> увеличились расходы на доставку строй.материалов | https://drive.google.com/file/d/1BloAgBPgHduphcNYg9c_YolpKON_eq4E/view?usp=sharing | до 30 сентября 2022 года | Инылова Татьяна Эвинтовна
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Сельский дом культуры с.Коряки" | Капитальный ремонт | с. Коряки, ул. Вилкова, д. 1/1 | Елизовский МР |  |  |  |  | 400 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-08-31 | Х | 2022-08-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключены 14.04.2022/22.03.2022 № 0338300023522000001 № 0338300023522000002 от 14.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300023522000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300023522000002 | Х | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | забрендировано 15.06.2022 | Андрей Валерьевич Постика 8-924-790-72-22
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Сельский дом культуры п.Зелёный" | Капитальный ремонт | п. Зеленый, ул. Атласова, д. 12/2 | Елизовский МР |  |  |  |  | 200 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-08-31 | Х | 2022-08-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 22.03.2022 № 0338300023622000001 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300023622000001 | Х | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | забрендировано 15.06.2022 | Андрей Валерьевич Постика 8-924-790-72-22
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУ "Дом культуры "Ритм" | Капитальный ремонт | п. Термальный, ул. Ленина, 1А | Елизовский МР |  |  | Кутузов Павел Вадиевич | 8 924 781 57 66 | 150 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 09.03.2022/11.03.2022 | Х | 30.09.2022/ 31.08.2022 | Х | 30.09.2022/ 31.08.2022 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | контракт на кап.ремонт фасада подписан 09.03.2022 № 0338300050922000001 на кап. ремонт банкетного зала - 11.03.2022 № 0338300050922000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300050922000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300050922000002 | Х | 2022-03-09 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-23 | Нарушения сроков поставки, некачественные работы по оштукатуриванию фасада | https://drive.google.com/open?id=10P8ZOSgNf-WcqdT3Kvqgjm_D7A55L9Dk&authuser=oopdkamgov%40gmail.com&usp=drive_fs | забрендировано 16.06.2022 | Мария Геннадьевна Дейнега 8-924-586-67-21
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МУ "Культурно-досуговый центр "Радуга" | Капитальный ремонт | п. Пионерский, ул. Бонивура, 2/1 | Елизовский МР |  |  |  |  | 400 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-05-10 | Х | 2022-07-11 | Х | 2022-07-11 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 13.04.2022 контракт на кап.рем. Фойе 2 эт. № 0338300001422000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300001422000002 | Х | 2022-05-10 | 2022-07-11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | забрендировано 16.06.2022 | Надежда Ивановна Кочиева 8 924-783-70-33
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "Сельский дом культуры п. Сокоч" | Капитальный ремонт | п. Сокоч, ул. Лесная, 1 | Елизовский МР |  |  |  |  | 350 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-02-19 | Х | 2022-05-15 | Х | 2022-05-15 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 19.02.2022 |  | Х | 2022-02-19 | 2022-05-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | забрендировано 16.06.2022 | Елена Викторовна Садехова 8-924-696-35-12
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Сельский Дом Культуры с.Николаевка Камчатского края | Капитальный ремонт | с. Николаевка, ул. Елизовская д. 12 | Елизовский МР |  |  |  |  | 160 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-01 | Х | 2022-10-06 | Х | 2022-10-06 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 28.02.2022 № 0838300000622000001 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0838300000622000001 | Х | 2022-04-01 | 2022-10-06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | забрендировано 17.06.2022 | Надежда Николаевна Ревенок 8-909-834-05-41
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК "СДК Апачинского сельского поселения" | Капитальный ремонт | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 16 | Усть-Большерецкий МР | Набокина Юлия Владимировна | 89841627284 |  |  | 250 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Админитсрация Усть -Большерецкого муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-22 | Х | 2022-08-31 | Х | 2022-08-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 14.04.2021 № 0338300021122000001 № 0338300021122000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300021122000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300021122000002 | Х | 2022-04-22 | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Дата размещения брендбука – 27 сентября 2022 года | Набокина Юлия Сергеевна
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Здание филиал "Клуб Шаромы" МБУ "Мильковский Дом культуры и досуга" | Капитальный ремонт | с. Мильково, ул. Школьная, 5А | Мильковсий ЗР | Анкудинов Сергей Николаевич | 89098818923 |  |  | 200 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрации Мильковского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич Бойко Вадим Владимирович | 8-4152-27-23-18 8-914-623-52-85 | 2022-05-10 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 11.04.2022 № 0138300007222000012 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300007222000012 | Х | 2022-05-10 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-20 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1I7ZUPhw9jYzBWXz28kPs_UecJrWF4wML?usp=sharing
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МКУК Олюторский МР "ЦКиД", структурное подразделение СДК с. Ачайваям | Капитальный ремонт | с. Ачайваям | Олюторский МР | Ивенковав Мария Геннадьевна | 89098385411 |  |  | 100 | мест | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Олюторского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-02-25 | Х | 2022-10-15 | Х | 2022-10-15 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 25.02.2022 № 0138300014622000041 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0138300014622000041 | Х | 2022-02-25 | 2022-10-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств п.Термальный" | Капитальный ремонт | п. Термальный, ул. Зеленая, д. 1. | Елизовский МР |  |  |  |  | 178 | человек | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 21.03.2022 № 0138300000122000045 № ЭА-0122 от 20.03.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000122000045 | Х | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | забрендировано 09.06.2022 | Галина Николаевна Куксова 8-962-217-14-82
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Быстринская детская школа искусств" | Капитальный ремонт | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 20 «А» | Быстринсий МР | Федюнин Алексей Вениаминович | 89098321334 |  |  | 97 | человек | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Быстринского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-01 | Х | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300020222000001 № 0338300020222000002 № 0338300020222000003 № 0338300020222000004 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000003 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300020222000004 | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-20 |  | https://drive.google.com/open?id=1j_QzGawy78rky1gM7eJfwRxVMKBACOBi&authuser=oopdkamgov%40gmail.com&usp=drive_fs
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУДО "Елизовская детская художественная школа" | Капитальный ремонт | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | Елизовский МР |  |  |  |  | 258 | человек | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-01 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 21.03.2022 № 0138300000122000124 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000122000124 | Х | 2022-06-01 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | забрендировано 09.06.2022 | Наталья Владиславовна Власюк 8-984-168-78-19
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | Капитальный ремонт | с. Николаевка, ул. Советская, 30 | Елизовский МР |  |  |  |  | 70 | человек | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 01.062022 | Х | 2022-07-11 | Х | 2022-07-11 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 14.03.2022 № 0138300000122000036 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000122000036 | Х | 2022-06-01 | 2022-07-11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | забрендировано 15.06.2022 | Николай Иванович Инин 8-909-833-19-46
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | Капитальный ремонт | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 30 | Усть-Камчатский МР | Сурков Александр Александрович | 89147857614 |  |  | 75 | человек | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-06-10 | Х | 2022-07-31 | Х | 2022-07-31 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заключен 11.04.2022 |  | Х | 2022-06-10 | 2022-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | забрендировано | Потупаева Ксения Сергеевна
2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ | Национальный проект "КУЛЬТУРА" | Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)" | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)" | Муниципальное бюджетное учреждение "Алеутский краеведческий музей", капитальный ремонт кровли | Капитальный ремонт | с. Никольское, ул. Советская, 13 | Алеутскоий МР |  |  |  |  | 186 | кв.м. | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Алеутского муниципального района | Консультант Министерства культуры Камчатского края Толстик Сергей Валерьевич | 8-4152-27-23-18 | 2022-04-01 | Х | 2022-11-01 | Х | 2022-11-01 | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300012822000001 № 0338300012822000002 № 0338300012822000003 № 0338300012822000004 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000001 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000003 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300012822000004 | 2022-04-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Ярошенко Иван Дмитриевич
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | Федеральный проект "Содействие занятости" | Региональный проект "Содействие занятости (Камчатский край)" | г.Вилючинска, Детский сад в жилом районе Рыбачий | Строительство | Жилой район Рыбачий г. Вилючинск | Вилючинский ГО | Лебедева Юлия Ивановна | 89247817869 |  |  | 260 | мест | Министрество образования Камчатского края | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Вилючинского городского округа | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Вилючинского городского округа Корж Екатерина Александровна | 8-909-892-72-11 | 2019-02-07 | 2020-09-11 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11.09.2020 № 0138600001220000011 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138600001220000011 | Х | 2020-09-11 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-02 | 2022-11-29 | 2022-12-08 | Х | 2023-02-08 | 2022-06-17 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1ap4gVwiwFf56CGiH1-rBS-VBN7VaCukv?usp=sharing
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | Федеральный проект "Содействие занятости" | Региональный проект "Содействие занятости (Камчатский край)" | с. Усть-Больщерецк, Модернизация центра занятости населения (Ремонт и материально-техническое оснащение) | Модернизация | с. Усть-Больщерецк, ул. Юбилейнай, д.16 | Усть-Большерецкий МР | Дударев Олег Александрович | 89146237337 (на данный момент в отпуске) |  |  | x | x | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | КГКУ ЦЗН Усть-Больщерецкого района | 8-415-32-21-0-66 (общий телефон) в Министерстве труда - Филатов Владимир 42-79-78 | X | 2022-01-01 | X | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 08.06.2022 № №1/22 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800221922000005&contractInfoId=73664932 | Х | Х | 2022-08-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-06-17 | сдвинуты сроки по причинам запрета от мин.труда заключать договоры на данный момент законтрактовано 3 млн. 922 тыс.руб. (768% средств): кап.ремонт, сетная документация, стройконтроль. Сроки выполнения контракта до 31.08.2022 20.06.2022 планируется подписание контракта на сумму 400 тыс.руб. 26.06 аукцион на текущий ремонт. 20.06 подписание контракта на текущий ремонт на сумму 535 тыс.руб.
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | Федеральный проект "Спорт-норма жизни" | Региональный проект "Спорт-норма жизни (Камчатский край)" | г. Петропавловске-Камчатском, Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | Строительство (введен в эксплуатацию 05.03.2022) | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО |  |  |  |  | 5809.6 | кв. метров | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-38 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2021-12-31 | 2022-03-05 | 2022-03-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 06.05.2019 № 38/19-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138200001219000011 | Х | 2019-05-06 | 2021-09-30 | Х | Х | Х | 2022-03-31 | Х | 2022-04-28
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | Федеральный проект "Спорт-норма жизни" | Региональный проект "Спорт-норма жизни (Камчатский край)" | г. Елизово, Спортивный зал единоборств | Строительство | г. Елизово | Елизово |  |  |  |  | 1897.2 | кв. метров | Министерство спорта Камчатского края | МКУ "Елизовское районное управление строительства" | Евгения, Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-787-11-76 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2023-12-25 | Х | 2023-12-25 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 24.01.2022 № 0138300000121000356 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000121000356 | Х | 2022-01-24 | 2023-06-10 | Х | 2023-12-25 | Х | Х | Х | Х |  | Работы ведутся по плану |  | паспорт объекта размещен
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" | Федеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)" | Дом-интернат для граждан пожилого возраста на 200 мест | Строительство | ул. Пограничная г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО |  |  |  |  | 200 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 20-10-70 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2024-12-31 | Х | 2024-12-31 | в наличии | 14.03.2022 №24/22-ГК Разработка проектной документации объекта | Х | 2022-03-14 | 2023-01-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | с. Апука, Олюторский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | с. Апука, Олюторский муниципальный район | Олюторский МР | Поддубная Надежда Александровна | 89098362077 |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-38 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 03.09.2021 № 38-ГК № 0838500000521000003 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0838500000521000003 | Х | 2021-09-03 | 2022-12-09 | Х | 2022-12-09 | Х | Х | Х | Х
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | с. Крутоберегово, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерский здравпункт. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | Строительство | Уст-Камчатский муниципальный район, село Крутоберегово | Усть-Камчатский МР | Аликин Евгений Николаевич | 89247807202 |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-40 | 2022-05-01 | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края, Офис врача общей практики | Строительство | Соболевский муниципальный район, поселок Крутогоровский | Соболевский МР | Сафонова Анастасия Владимировна | 89841606265 |  |  | 50 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-41 | 2022-05-01 | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338200009622000008 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000008 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Пионерский, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Врачебная амбулатория. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | Приобретение | Елизовский муниципальный район, п. Пионерский | Елизовский МР |  |  |  |  | 35 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-41 | 2022-05-01 | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Березняки, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | Елизовский муниципальный район, п. Березняки | Елизовский МР |  |  |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-45 | 2021-12-28 | Х | 2022-06-30 | Х | 2022-06-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28.12.2021 №72-ГК № 0838500000521000033 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0838500000521000033 | Х | 2021-12-28 | 2022-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Новый, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | Елизовский муниципальный район, п. Новый | Елизовский МР |  |  |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | 2022-03-22 | Х | 2022-09-30 | Х | 2022-09-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 22.03.2022 № 4-ГК № 0838500000522000001 № 0838500000522000002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0838500000522000002 | Х | 2022-03-22 | 2022-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ | Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | Строительство | Карагинский муниципальный район, п. Оссора | Карагинский МР | Чернышева Ольга Альбертовна | 89140228325 |  |  | 100 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | 2022-09-01 | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 25/22-ГК от 18.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000003 | Х | 2022-04-18 | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х

## Благоустр 2019-2021 (hidden)
Наименование национального проекта | Наименование муниципального района | Тип работ | Количество | Ассигнования, тыс. рублей | Касса, тыс. рублей | Кассовое исполнение, %
Жилье и городская среда | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | Благоустройство | 14
Жилье и городская среда | ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 22
Безопасные качественные дороги | ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Капитальный ремонт дорог (протяженность ?) | 1
Жилье и городская среда | БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Безопасные качественные дороги | БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Капитальный ремонт дорог (протяженность ?) | 1
Жилье и городская среда | ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | Благоустройство | 4
Жилье и городская среда | ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ПОСЕЛОК ПАЛАНА" | Благоустройство | 7
Жилье и городская среда | МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 22
Жилье и городская среда | МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Жилье и городская среда | СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Жилье и городская среда | ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 5
Жилье и городская среда | УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 12
Жилье и городская среда | УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 15

## ОКС 2019-2021 (hidden)
Наименование национального проекта | Наименование объекта | Тип работ | Предусмотренный объем финансового обеспечения за весь период реализации, млн. рублей | Кассовое освоение за весь период реализации, % | Введен в экплуатацию/завершены работы
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо «Благоустройство тротуарной площадки по 50 лет Октября в с.Эссо около памятника «30 – летие Великой Победы» | Благоустройство | 0.59172 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Детская площадка между домами 11А и 11Б по ул. Нагорной | Благоустройство | 0.38937 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Сквер у межпоселенческой центральной библиотеки имени К.С.Черканова | Установка скамеек, урн | 0.145 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Детская площадка между домами 11 а и 11 б по ул.Нагорной (2-этап) | Установка модульной детской площадки и монтаж освещения | 0.777 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 – км 24 | Капитальный ремонт | 350.94 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Крашениникова, д. 32а | Благоустройство | 1.2 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Вилкова, 43 | Благоустройство | 2.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. Победы, з/у 30 | Благоустройство | 3.54 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. 50 лет ВЛКСМ | Благоустройство | 1.32 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Вилючинск, жр Рыбачий, Нахимова, 50 | Обустройство детской площадки | 3.131 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Благоустройство сквера Победы и переулка Школьный - пгт. Палана, ул. Поротова, пер. Школьный | Благоустройство | 0.77092 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Этнопарк по ул. Поротова - пгт. Палана, ул. Поротова | Благоустройство | 0.47228 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Парковая зона площади имени Владимира Ильича Ленина - пгт. Палана, ул. Поротова | Благоустройство | 0.056248 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Обухова, 11 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Обухова, 21 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Космонавтов,3 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория пер. Пролетарский, 12 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Площадь имени Владимира Ильича Ленина | Устройство лестничного спуска | 1.353 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер Победы | Устройство пандуса | 0.095 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория улица Поротова | Устройство освещения тротуара | 0.115 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Парковая зона | Устройство пандуса,ремонт входа | 0.095 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 116 мест по ул. Гришечко 13 Блок "А", Блок "Б" в г.Елизово (передан эксплуатирующей организации МБДОУ "Детский сад № 22 "Веселинка") | Выкуп готового помещения | 31.9 | 100 | 2019
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Образование | МБОУ "Елизовская средняя школа №3" на 990 мест г. Елизово, ул Сопочная 4 | Строительство | 808.02 | 100 | 2019
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Ленина, д 53, г. Елизово | Благоустройство | 1.29 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул Завойко, д. 111, г. Елизово | Благоустройство | 5.31 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер ул. Ленина 26,28, г. Елизово | Благоустройство | 5.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Тротуар по ул. Ленина вдоль МКД № 26,28 (район ЗАГСа), г. Елизово | Благоустройство | 0.68 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория 1 этап благоустройство сквера у памятника Ленину В.И., г. Елизово | Благоустройство | 0.47 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Сквер Космонавтов (сквера Комсомольской славы) (г. Елизово, ул. Ленина, ул. Рябикова) | Строительство | 47.38 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Пионерский, ул. Николая Коляды | Благоустройство | 1.15 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Светлый, улица Луговая | Благоустройство | 0.15 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Пешеходная зона от улицы Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Благоустройство | 1.01 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер в районе жилого дома № 19 по ул. Молодежная в пос. Новый | Благоустройство | 0.29 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер, п. Термальный | Благоустройство | 1.09 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный, ул. Ленина | Благоустройство | 0.12 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Центральный сквер Вулканного городского поселения | Благоустройство | 0.6 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Николаевка, ул. Советская, д. 24,26,28 | Благоустройство | 0.28 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14,15 | Благоустройство | 0.23 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Раздольненское сельское поселение Сквер по ул. Ралдугино 17 | Благоустройство | 0.852 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Раздольненское сельское поселение 60 Лет Октября | Благоустройство | 0.04 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Раздольненское сельское поселение ул. Кольцевая 8 | Благоустройство | 0.03 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Коряки ул. Геологов, д. 12 | Благоустройство | 1.6375 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Коряки Аллея | Благоустройство | 0.015 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория г. Елизово, благоустройство сквера у памятника В.И. Ленину (2 этап) | Устройство покрытия из тротуарной плитки, освещение, озеленение, установка ограждений, установка видеонаблюдения | 8.3297 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Территория (площадь) прилегающая к памятнику Ленину В.И. г. Елизово | Устройство асфальтобетонного покрытия | 2.9369 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер «Отдыхайка», по ул. Ленина, 32 г. Елизово | Установка городских скамеек | 0.114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер мкр. «Пограничный» по ул. Завойко г. Елизово | Установка городских скамеек | 0.114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Площадка для отдыха и занятий спортом (стадион «Строитель») г. Елизово | Установка малых архитектурных форм | 0.1 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Завойко, д.31 г. Елизово | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 2.0511 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Завойко, д.65 г. Елизово | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 4.3882 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Вулканный Центральный сквер | Ремонт тротуара | 0.5 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Николаевское сельское поселение Детская площадка ул. Центральная, д. 7 | Установка воркаута | 0.906 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Пионерское сельское поселение Аллея по ул. Виталия Бонивура д.14 | Установка лавочек, урн, освещение | 0.12077 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Корякское сельское поселение Аллея по ул. Дорожная | Озеленение | 0.015 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный ул. Ленина (2 этап) | Благоустройство | 0.5815 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный, ул. Промысловая (1 этап) | Благоустройство | 0.57716 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Новоачинское сельское поселение Пешеходная зона от улицы Совхозная до ул. Горная | Благоустройство | 1.246 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Раздольный ул. Ролдугина, 17 | Установка урн, лавок, фонарей на территории сквера | 0.841 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Елизово ул. Завойко, д.31 | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 2.051 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Елизово ул. Завойко, д.65 | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 4.388 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Зеленый ул. Юбилейная д. 10 | Ремонт дворового проезда | 3.359 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Пионерский ул. В.Бонивура,1 | Ремонт дворового проезда | 1.136 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 260 мест по ул. Геофизическая в г. Елизово (МБДОУ № 2 детский сад «Жемчужинка») | Строительство | 438.4 | 96.9 | 2021
Демография | Детский сад на 150 мест по ул. Дальневосточная в г. Елизово ( МБДОУ № 3 детский сад «Жар-птица») | Строительство | 272.1 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка, обустройство недостающим электроосвещением (1 этап) и содержание линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге Елизово – Паратунка (1 этап) в рамках контракта жизненного цикла | Капитальный ремонт и содержание в период 01.12.2021 - 31.12.2024 | 10.06 |  | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900 | Ремонт | 252.88 |  | 2021
Жилье и городская среда | 22 объекта | Благоустройство | 22.75 | 100 | 2020-2021
Безопасные качественные дороги | 1 объект | Капитальный ремонт дорог | 10.06 |  | 2021
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Оссора территория между зданием № 92 по ул. Советская и домом № 55 по ул. Лукашевского | Установка освещения, скамеек, урн, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение, устройство тротуаров | 0.348 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Оссора ул. Советская между домом № 67 и территорией АСУАС | Установка освещения, скамеек, урн, озеленение,устройство тротуаров | 0.068 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Оссора ул. Лукашевского д. 47 | Озеленение, оборудование детских площадок, устройство тротуаров, установка скамеек, урн | 0.6765 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Оссора ул. Лукашевского д. 69 | Установка освещения, скамеек, урн | 0.6765 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | Благоустройство | 0.099728 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | Благоустройство | 0.090613 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | Благоустройство | 0.099339 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | Благоустройство | 0.092982 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | Благоустройство | 0.13902 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | Благоустройство | 0.1292 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 5 | Благоустройство | 0.08582 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 7 | Благоустройство | 0.088676 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 9 | Благоустройство | 0.08985 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонатов, д. 11 | Благоустройство | 0.086202 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 1 | Благоустройство | 0.12512 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Космонавтов, д. 3 | Благоустройство | 0.06 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | Благоустройство | 0.08958 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | Благоустройство | 0.072506 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | Благоустройство | 0.094873 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 15 | Благоустройство | 0.059681 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 17 | Благоустройство | 0.059303 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | Благоустройство | 0.059932 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | Благоустройство | 0.061357 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. № 9,10,12,14 | Благоустройство | 1.6358 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. Ленинская - Стела памяти погибшим мильковчанам на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Благоустройство | 1.8755 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Благоустройство детского парка по ул. Советская 1 этап: приобретение и установка мусорных урн и парковых скамеек. | Благоустройство | 0.1442 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Мильково Площадь имени Ленина | Установка парковых беседок, установка парковых конструкций и парковых форм,установка стоек - парковок для велосипедов | 1.776 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 6,8 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.286 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 75 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.09 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 7 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.138 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 10 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.184 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 16 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.186 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 18 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.189 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Геологический, д. 1 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Геологический, д. 6 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.099 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Кооперативная, д. 11 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.085 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Дорожная, д. 14 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.092 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 73 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.097 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 73 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.104 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 77 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.096 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 77 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Портовской, д.19 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.144 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Комсомольская, д. 9 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.104 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Долиновка ул.Центральная, д. 1 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.141 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Долиновка ул.Центральная, д. 3 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.097 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 75 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.2 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.089 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.3 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.088 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.5 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.085 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Гагарина, д.8 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.089 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с.Пущино ул. Солнечная, д. 5 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.46 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики Центральная площадь | Благоустройство | 0.25932 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики ул.Советская,8 | Благоустройство | 0.13279 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики Центральная площадь (сквер) | Установка уличного освещения | 0.279 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тиличики ул.Солнечная д.2 | Ремонт придомовой площадки,установка лавок,установка урны, установка освещения,установка ограждения | 0.699 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 170 мест по ул.Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский, (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Жемчужинка») | Строительство | 243.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Карла Маркса, 2/2 | Благоустройство | 1.2381 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Рыбаков, 14 | Благоустройство | 2.0426 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 3 | Благоустройство | 1.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Автомобилистов, 35 | Благоустройство | 4.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Крылова, 10 | Благоустройство | 3.2 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Рыбаков, 9 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Вольского, 4/1 | Благоустройство | 2.3 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 8/2 | Благоустройство | 0.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 7 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Фролова, 2 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Автомобилистов, 57 | Благоустройство | 4.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: проспект Победы, 1 | Благоустройство | 19.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: сквер по улице Звездной (цифровизация) | Устройство видеонаблюдения | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: ул. Озерновская коса (цифровизация) | Устройство системы видеонаблюдения | 1.4 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: ул. Ломоносова (цифровизация) | Устройство системы видеонаблюдения | 2.4 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Стела-въездной знак «Пакетботы Святой Петр и Святой Павел» на 11 км | Благоустройство | 14.9343 |  | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: Территория зеленой зоны пр. Циолковского, д. 30 | Благоустройство | 11.02 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: Сквер возле памятника В.И. Ленину по ул. Сахалинская | Устройство системы видеонаблюдения | 0.701 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: сквер возле монумента "Скорбящей матери" на 10 км | Устройство системы видеонаблюдения | 0.1485 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: уличный спортивный комплекс по ул. Горького, 2-6 | Устройство освещения | 0.34194 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: спортивная площадка по ул .Батарейная | Устройство освещения | 0.20678 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: сквер по ул. Кирдищева | Устройство освещения | 0.39833 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Пограничная, 36 | Ремонт дворового проезда,обеспечение освещения территории,установка скамеек, урн, оборудование парковки | 4.7965 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Рыбаков, 3 | Ремонт дворового проезда, тротуаров | 3.1458 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: бул. Рыбацкой Славы, 3 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализаци, озеленение | 3.222 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Карла Маркса 2/2 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение, устройство ливневой канализации | 4.7793 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 8 к. 4 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.767 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория:ул. Ларина 6 к. 7 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование детской площадки | 3.8571 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: Космический пр., 18 | Освещение территории, озеленение | 0.73114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Тушканова 13 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение | 0.85092 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр.Рыбаков 13/3 | Установка скамеек, освещение территории, обустройство спортивной площадки, озеленение, устройство тротуара | 1.4757 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул.Дальняя 38 | Освещение территории, оборудование парковки | 0.92082 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Циолковского, 30 | Освещение территории, озеленение | 1.1977 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Королева, 21 | Освещение территории, озеленение | 1.98 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Курчатова, 1 | Освещение территории, озеление, установка скамеек | 1.0679 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Кроноцкая 12/2 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, ремонт смотровых люков, озеленение | 2.6789 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина, 16/2 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализации | 3.5824 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Пограничная, 36 | Ремонт дворового проезда,обеспечение освещения территории,установка скамеек, урн, оборудование парковки | 4.796 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Рыбаков, 3 | Ремонт дворового проезда, тротуаров | 3.145 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: бул. Рыбацкой Славы, 3 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализаци, озеленение | 3.221 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Карла Маркса 2/2 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение, устройство ливневой канализации | 4.779 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 8 к. 4 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.766 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 6 к. 7 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.857 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: Космический пр., 18 | Обеспечение освещения территории, озеленение | 0.731 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Тушканова 13 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение | 0.85 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр.Рыбаков 13/3 | Установка скамеек, освещение территории, обустройство спортивной площадки, озеленение, устройство тротуара | 1.475 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул.Дальняя 38 | Обеспечение освещения территории, оборудование парковки | 0.92 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Циолковского, 30 | Обеспечение освещении территории, озеление | 1.197 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Королева, 21 | Обеспечение освещении территории, озеление | 1.979 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Курчатова, 1 | Обеспечение освещении территории, озеление, установка скамеек | 1.067 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Кроноцкая 12/2 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, ремонт смотровых люков, озеленение | 2.678 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина, 16/2 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализации | 3.58 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 120 мест по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский ( МАОУ «Средняя школа №31») | Строительство | 324.7 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Красная сопка на участке ПК00+00–ПК4+55,52 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 25.06 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ларина на участке ПК 0+00 – ПК 3+38 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 29.68 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Океанская на участке ПК 21+23 – ПК 23+59 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 36.56 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленинградская на участке ПК 0+00 – ПК 10+47 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 13.38 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Приморская на участке ПК00+00–ПК3+313 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 122.24 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Светлая- ул.Попова ПК 0+00 – ПК 7+84 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 28.79 | 100 | 2021
Демография | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском | Строительство | 712.4 | 100 | 2022
Жилье и городская среда | Общественная территория с.Соболево, ул.Советская | Благоустройство | 0.49986 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с.Соболево ул.Набережная | Благоустройство | 2.6851 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Соболево ул.Комсомольская | Установка детских игровых и спортивных площадок | 0.578 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль место массового отдыха населения центральная площадь | Благоустройство | 0.39128 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль место массового отдыха населения арт-объект на въезде в с.Тигиль | Благоустройство | 0.096992 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль пер. Строительный,28 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль ул. Гагарина,34 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль ул. Партизанская,42 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль ул. Калининская, Ленинская | Устройство уличного освещения | 0.169 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль по ул. Советская | Устройство уличного освещения | 0.099 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль детские игровые площадки | Устройство ударопоглощающего покрытия | 0.468 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль пер. Строительный 24 | Установка скамеек, урн, бетонирование площадок | 0.01 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Озерновское сельское поселение Район д.21 по ул. Октябрьская на север | Благоустройство | 0.51485 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул.Ленинская, 4 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Ленинская, 6 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 2 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 3 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 4 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул.Октябрьская, 5 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Юбилейная 2 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Юбилейная 4а | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Садовая | Благоустройство | 0.085 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение центральная площадь села | Благоустройство | 0.081 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение Архитектурная форма "Основанию Усть-Большерецка" | Благоустройство | 0.27 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Октябрьская, д. 30 | Установка урн, бетонирование части дворовой территории | 0.268 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение Архитектурная форма "Основанию Усть-Большерецка" | Подготовка и укладка тротуарной плитки,изготовление и установка переходного мостика | 0.3 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул. 60 лет Октября, д.9 | Благоустройство | 0.13 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул. 60 лет Октября, д.10 | Благоустройство | 0.045 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул.Советская, д1 | Благоустройство | 1.848 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул.60 лет Октября, д.25 | Благоустройство | 0.1638 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Ключевское сельское поселение, сквер "Мария" | Благоустройство | 0.34676 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Ключевское сельское поселение, в районе протока "Заводская" | Благоустройство | 1.1651 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Ключевское сельское поселение, Партизанская д.2 | Благоустройство | 0.74784 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Козыревск, берег р. Камчатка (место отдыха) | Благоустройство | 0.33261 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Козыревск, ул. Белинского | Благоустройство | 0.183 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Советская, 63 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Советская, 65 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Ленинская, 60 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Усть-Камчатск ул. Советская д.1 | Устройство фотозоны | 0.595 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение ул.Ленина (парк Юбилейный) | Благоустройство | 0.499 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, входная зона парка отдыха за храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы | Благоустройство | 0.326 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "У Фонтана" | Благоустройство | 0.075 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "Ключевской" | Устройство бетонированной площадки, установка лавок, урн | 1.373 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "Ключи" | Установка беседки | 0.188 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Усть-Камчатск ул. Советская, д.2 | Установка скамеек | 0.03 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Ключи ул. Советская, д.2Б | Установка скамеек | 0.06 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Усть-Камчатск ул. Советская, д.2Б | Установка урн, скамеек, забора, бетонирование площадки | 0.345 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | 14 объектов | Благоустройство | 70.14 |  | 2020-2021
УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Демография | Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района (МБДОУ №9 детский сад «Елочка») | Строительство | 0.46 | 100 | 2021
Качественные безопасные дороги | Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 84 - км 94 | Ремонт и содержание в период 01.01.2021 - 15.01.2024 | 160.08 |  | 2021
Жилье и городская среда | 15 объектов | Благоустройство | 5.97 | 100 | 2020-2021
ОЛЮТОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Демография | Детский сад на 150 мест в с. Тиличики Олюторского района | Строительство | 269 | 100 | 2021
БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 2 объекта | Благоустройство | 0.98 | 100 | 2020
Безопасные качественные дороги | 1 объект | Капитальный ремонт дорог (протяженность 12 км) | 350.94 | 100 | 2021
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Жилье и городская среда | 4 оъекта | Благоустройство | 8.96 | 100 | 2020
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ПОСЕЛОК ПАЛАНА"
Жилье и городская среда | 7 объектов | Благоустройство | 11.59 | 100 | 2020
МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 22 объекта | Благоустройство | 5.34 | 100 | 2020
СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 2 объекта | Благоустройство | 3.13 | 100 | 2020
ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 5 объектов | Благоустройство | 0.89 | 100 | 2020
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 12 объектов | Благоустройство | 1.12 | 100 | 2020
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Демография | Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана "Авачинский" (КГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная") | Строительство | 234.297 | 100 | 2021