## стр.1_3
Приложение № 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 201-э
[6 empty] | ОТЧЕТ | Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края | [13 empty] | за |  | 2015 |  | г.
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием
ООО "41 Электрическая сеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Постановление РСТ Камчатского края от 21.08.2014 № 242
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Постановление РСТ Камчатского края от 14.08.2014 № 236
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуа-тацию/выполнения мероприятия |  |  |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. с НДС | [10 empty] | Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер 6
[10 empty] | план |  | факт |  |  | полная стоимость 3 |  | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде | [5 empty] | осталось про-финансировать по результатам отчетного периода 4
[18 empty] | план 3 |  | факт 4
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
| ВСЕГО, | [13 empty] | 2.3449 |  | 1.32 | 1.32 |  | 1.979 |  |  |  | -0.65905 |  | Информация изложена в Приложении № 1 к настоящему Отчету
1 | Установка приборов учета электроэнергии с устройством передачи данных, включая програмное обеспечение |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  |  | 2014-2015 |  | в полном объеме выполнено в 2014 году |  | 100% | 0.85232 |  | 0.51538 | 0.51538 |  | 0 |  |  |  | 0.51538
1 | Ремонт здания трансформаторной подстанции № 111-12 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | -300% | 0.34437 |  | 0 | 0 |  | 0.46867 |  |  |  | -0.46867
0 | Ремонт здания трансформаторной подстанции № 111-17 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | -200% | 0.26729 |  | 0 | 0 |  | 0.40361 |  |  |  | -0.40361
1 | Ремонт здания трансформаторной подстанции № 111-23 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | -100% | 0.076258 |  | 0 | 0 |  | 0.063502 |  |  |  | -0.063502
2 | Ремонт здания трансформаторной подстанции № 111-22 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 0% | 0.25106 |  | 0.25106 | 0.25106 |  | 0.30651 |  |  |  | -0.055451
3 | Ремонт здания трансформаторной подстанции № 111-10 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 0% | 0.23844 |  | 0.23844 | 0.23844 |  | 0.36447 |  |  |  | -0.12603
4 | Ремонт здания трансформаторной подстанции № 111-13 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2015 |  | 2015 |  | -100% | 0.23227 |  | 0.23227 | 0.23227 |  | 0.27149 |  |  |  | -0.03922
5 | Ремонт здания трансформаторной подстанции № 111-19 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 0% | 0.082858 |  | 0.082858 | 0.082858 |  | 0.1008 |  |  |  | -0.017941
Таблица 2
|  |  | Источник финансирования | [12 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. с НДС | [7 empty] | Отклонения 2
[16 empty] | План 3 |  |  | Факт 2 |  |  |  |  | млн. руб. с НДС |  |  | %
|  |  | 1 | [12 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5
А |  |  |  | Собственные средства, в т.ч.: | [11 empty] | 1.32 |  |  | 1.979 |  |  |  |  | 0.65905 |  |  | 49.9279
А.1 |  |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.: | [11 empty] | 0.81155 |  |  | 1.316 |  |  |  |  | 0.50444 |  |  | 62.157
А.1.1 |  |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | [11 empty] | 0.81155 |  |  | 1.316 |  |  |  |  | 0.50444 |  |  | 62.157
А.1.1.1 |  |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | [11 empty] | 0.81155 |  |  | 1.316 |  |  |  |  | 0.50444 |  |  | 62.157
А.1.1.1.1 |  |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  |  | Амортизационные отчисления | [11 empty] | 0.50845 |  |  | 0.16306 |  |  |  |  | -0.34539 |  |  | -67.9303
А.3 |  |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | [11 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0
Б.1 |  |  |  | Кредиты | [14 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Б.2 |  |  |  | Займы
Б.3 |  |  |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  |  |  | Наименование источника
…
В |  |  |  | Бюджетное финансирование | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Г |  |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  |  | Доход на инвестированный капитал 5 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Е |  |  |  | Возврат инвестированного капитала 5 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края | [21 empty] | С.В. Гринь
[13 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
[8 empty] | 2 | 016 |  | г.
(дата подписания)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
_____6 <1> в соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Да/Нет;
<2> в соответствии с объемами финансирования - Да (≤ на тыс. руб.)/ Нет (> на тыс. руб.);
<3> предписание о внесении изменений в инвестиционную программу/пересмотр цен (тарифов);
<4> учтено при установлении цен (тарифов) на следующий период регулирования