## приложение 7.1
Приложение № 7.1
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________________ И.С. Харабара
" _____" __________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2015 год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.252 | 1.252 | 1.2092 | 0.812 | 0.72114 | 0.32329 | 0.32329 | 0.0065 | 0.0065 | 0.15829 | 0.15829 | 1.2092 | 0.15829 | 0 | 0 | 0.042773 | 0.042773 |  | 0 | 0.042773
1.1.1. | Замена трансформатора с масляным охлаждением ТМ-630 (ТП 80 А) | 0.406 | 0.406 | 0.38224 | 0.406 | 0.36057 | 0.02167 | 0.02167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38224 | 0 | 0 | 0 | 0.02376 | 0.02376 | 5.8523 | 0 | 0.02376
1.1.2. | Замена трансформатора с масляным охлаждением ТМ-630 (ТП 80 А) | 0.406 | 0.406 | 0.38224 | 0.406 | 0.36057 | 0.02167 | 0.02167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38224 | 0 | 0 | 0 | 0.02376 | 0.02376 | 5.8523 | 0 | 0.02376
1.1.3. | Замена вводного автомата ВА 53-41. Стационарный электропривод 600 А (2 шт)-ТП 68А | 0.13 | 0.13 | 0.13659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13659 | 0.13659 | 0.13659 | 0.13659 | 0 | 0 | -0.006594 | -0.006594 | -5.0723 | 0 | -0.006594
1.1.4. | Замена трансформатора с масляным охлаждением ТМ-400 (ТП 68 А) | 0.31 | 0.31 | 0.30815 | 0 | 0 | 0.27995 | 0.27995 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0217 | 0.0217 | 0.30815 | 0.0217 | 0 | 0 | 0.0018465 | 0.0018465 | 0.59565 | 0 | 0.0018465
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  | 0 | 0.0465 | [6 empty] | 0 | 0.0465
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Ведущий экономист Е.А. Билюкова

## приложение 8
Приложение № 8
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________________ И.С. Харабара
" _____" __________ 2016 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2015 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1.252 | 1.139 | 0.31299 | 0.32537 | 0.31299 | 0.29572 | 0.31299 | 0.15048 | 0.31299 | 0.36746 | 0.11297
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1.252 | 1.139 | 0.31299 | 0.32537 | 0.31299 | 0.29572 | 0.31299 | 0.15048 | 0.31299 | 0.36746 | Фактический объем финансирования ниже запланированного в связи с тем, что в 2015 году потребителям отпущено на 270 тыс. кВт меньше чем планировалось. | 0.19025
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0.933 | 0.88468 | 0.23325 | 0.25874 | 0.23325 | 0.23021 | 0.23325 | 0.10654 | 0.23325 | 0.28918
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0.128 | 0.080603 | 0.032 | 0.016991 | 0.032 | 0.020406 | 0.032 | 0.020982 | 0.032 | 0.022224
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.128
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 0.191 | 0.17375 | 0.047745 | 0.049632 | 0.047745 | 0.04511 | 0.047745 | 0.022954 | 0.047745 | 0.056054
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0.07 | 0.465 | 0.465 |  |  |  |  | -0.465 | -0.465 | Для приобретения оборудования, доставленного в 1 квартале 2015 г., в соответствии с условиями договора поставки 119 от 18.02.14 была произведена предоплата в 4 квартале (ПП № 226 от 23.12. 2014 года на сумму 306000 руб.) и в 1 квартале 2015 года ( ПП № 22 от 03.02. 2015 года на сумму 304976 руб.) На момент предоплаты финансирование инвестиционной программы 2016 г. не было, в связи с чем было принято решение о продлении сроков займа (в размере 465 000 руб) по договору № 13 от 19.05.14.
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0.465 | 0.465 |  |  |  |  | -0.465 | -0.465
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства |  | 0.07
| ВСЕГО источников финансирования | 1.252 | 1.209 | 0.77799 | 0.79037 | 0.31299 | 0.29572 | 0.31299 | 0.15048 | -0.15201 | -0.097538
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Ведущий экономист Е.А. Билюкова

## приложение 9
Приложение № 9
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________________ И.С. Харабара
" _____" __________ 2016 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. | 2015 г. | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. | 2015 г. | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. | 2015 г. | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Замена трансформатора с масляным охлаждением ТМ-630 (ТП 80 А) |  | 0,63 МВт |  |  |  |  | 0,63 МВт |  |  |  |  | 0,63 МВт |  |  |  |  | 0,63 МВт
2 | Замена трансформатора с масляным охлаждением ТМ-630 (ТП 80 А) |  | 0,63 МВт |  |  |  |  | 0,63 МВт |  |  |  |  | 0,63 МВт |  |  |  |  | 0,63 МВт
3 | Замена трансформатора с масляным охлаждением ТМ-400 (ТП 68 А) |  |  | 0,4 МВт | [5 empty] | 0,4 МВт |  |  |  | 0,4 МВт | [5 empty] | 0,4 МВт
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Главный энергетик ___________________Д.В. Чемерис

## приложение 11.2
Приложение № 11.2
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________________ И.С. Харабара
" _____" __________ 2016 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Мониторинг рынка продаж оборудования | событие
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
3 | Техническое перевооружение
3.1. | Подготовительные работы для замены оборудования | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Демонтаж старого оборудования
3.4. | Монтаж основного оборудования | работа
3.5. | Пусконаладочные работы | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Испытания оборудования | событие
4.3. | Ввод в эксплуатацию оборудования | событие
Ведущий экономист Е.А. Билюкова

## приложение 12
Приложение № 12
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________________ И.С. Харабара
" _____" __________ 2016 года
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 4 квартал 2015 года]
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За 1 квартал | На конец отчетного квартала/За 2 квартал | На конец отчетного квартала/За 3 квартал | На конец отчетного квартала/За 4 квартал | На конец отчетного квартала/За 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Выручка | 7330.585 | 6901.751 | 3605.642 | 9285.988 | 27123.966
Выручка (без учета реакт. электр.) | 7114.3661 | 6665.8405 | 3447.553 | 8975.963 | 26203.7226
Чистая прибыль | 295 | 84 | -1300 | -1030 | -1951
Чистая прибыль (без учета реакт. электр.) | 170.2141 | -48.8425 | -1373.6224 | -1195.938 | -2448.1887
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (закуп оборудования) | 721.1397 | 323.2935 | 6.5 | 159 | 1209.9331
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 1252
Профинансировано на отчетную дату | 1209.9331
Обеспеченность источниками финансирования |  |  |  |  | 1139.029
Дефицит финансирования |  |  |  |  | 70.9042
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Ведущий экономист Е.А. Билюкова

## приложение 14
Приложение № 14
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
_________И.С. Харабара
«___»________ 2016 года
М.П.
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования на 2016 год |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, 2016 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, | 0.794 | 0.794 | 0.397 | 0.397 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.794 | 0.794 | 0.397 | 0.397 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Модернизация | 0.794 | 0.794 | 0.397 | 0.397 | 0 | 0
1 | Замена КЛ 6кВ ТП 68А-ТП-68 | 0.794 | 0.794 | 0.397 | 0.397 | 0 | 0
1.3. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Приложение № 14
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________И.С. Харабара
«___»________ 2016 года
М.П.
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Источники финансирования инвестиционной программы на 2016 год, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 0.794 | 0.397 | 0.39656 | 0 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.485 | 0.39656 | 0.39656 | 0 | 0
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0.485 | 0.336 | 0.336 | 0 | 0
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0.121 | 0.060559 | 0.060559 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в 2016 году, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2016 года | 2 кв. 2016 года | 3 кв. 2016 года | 4 кв. 2016 года | 2016 год | 1 кв. 2016 года | 2 кв. 2016 года | 3 кв. 2016 года | 4 кв. 2016 года | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена КЛ 6кВ ТП 68А-ТП-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой